**Отчет**

**по результатам контрольного мероприятия «****Проверка порядка предоставления и расходования субсидий из краевого бюджета бюджету Ханкайского муниципального округа на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект» за 2022 год**

В соответствии с Постановлением Правительства Приморского края от 10.11.2020 № 955 (в ред. от 04.10.2022 № 672-пп) «Об отдельных вопросах реализации в Приморском крае проектов инициативного бюджетирования по направлению «Твой проект», Постановлением Администрации Приморского края от 19.12.2019 N 860-па «Об утверждении государственной программы Приморского края «Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края», в Ханкайском муниципальном округе была проведена работа по отбору проектов инициативного бюджетирования на 2022 год:

1. Общественный туалет с. Камень-Рыболов, сметная стоимость 3 030 303,03 руб., в т.ч. местный бюджет 30 303,03 рублей и краевой бюджет 3 000 000,00 рублей.
2. Обустройство асфальтового покрытия на автомобильной стоянке возле центральной районной больницы с. Камень-Рыболов, сметная стоимость 3 030 303,03 руб.

По результатам проведенного электронного аукциона от 05.05.2022 года начальная цена контракта на поставку общественного туалета (2 235 000 рублей) снижена на 40% или на 894 000,00 рублей (6 участников аукциона). Контракт № 012060000322200005501 от 16.05.2022 заключен с ООО «Рус Трейд» на сумму 1 341 000 рублей.

Согласно Акту о проведении и приемки и внутренней экспертизы от 14.09.2022 при визуальном осмотре замечания по качеству и объёму выполненных работ, поставленного товара отсутствуют.

В ходе осмотра поставленного общественного туалета установлено, что общественный туалет имеет 5 отдельных помещений с независимыми входами (четыре туалетные кабины и служебное помещение). Туалет является сетевым, для круглогодичного использования с подключением к сетям водоснабжения, канализации и электроснабжения. Расхождения между техническим заданием и фактически поставленным товаром отсутствуют.

В целях обустройства асфальтового покрытия на автомобильной стоянке возле центральной районной больницы с. Камень-Рыболов был проведен электронный аукцион с начальной ценой контракта в сумме 3 030 303,03 рублей. По результатам конкурсных процедур заключен контракт № 012060000322200001501 от 22.03.2022 с ИП Хачатрян В.В. на сумму 2 378 787,67 рублей. Цена контракта снижена на 21,5 % или 651 515,36 рублей (2 участника аукциона).

Согласно Акту о проведении и приемки и внутренней экспертизы от 12.09.2022 при визуальном осмотре замечания по качеству и объёму выполненных работ, поставленного товара отсутствуют.

В ходе осмотра результата выполненной работы отклонений значений объемов фактически выполненных работ от значений локально-сметного расчета, актов выполненных работ не установлено.

В целях обустройства асфальтового покрытия на автомобильной стоянке возле центральной районной больницы с. Камень-Рыболов был проведен электронный аукцион с начальной ценой контракта в сумме 3 030 303,03 рублей. По результатам конкурсных процедур заключен контракт № 012060000322200001501 от 22.03.2022 с ИП Хачатрян В.В. на сумму 2 378 787,67 рублей. Цена контракта снижена на 21,5 % или 651 515,36 рублей (2 участника аукциона).

Согласно Акту о проведении и приемки и внутренней экспертизы от 29.08.2022 при визуальном осмотре замечания по качеству и объёму выполненных работ, поставленного товара отсутствуют. По всем позициям работы приняты и оплачены в полном объеме.

В ходе осмотра в соответствии с локальным сметным расчетом по позициям:

35. ГЭСН27-09-002-07 Устройство металлических барьерных ограждений типа 11ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг стоек 2м - 60 м.

36. Комплект металлоконструкций барьерного ограждения 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, горячее цинкование – 60 м.

37 Элементы светоотражающие на барьерные ограждения – 30 шт.

В ходе осмотра выполненных работ установлено, что на объекте металлоконструкции барьерного ограждения 11-ДО/250-0,75-2,0-1,2, горячее цинкование отсутствуют. К документам проверки Администрацией Ханкайского муниципального округа предоставлен Акт обследования объекта благоустройства от 24.09.2022 года, в результате которого на основании обращения граждан и в целях обеспечения безопасности детского травматизма принято решение о демонтаже барьерного ограждения. В настоящее время барьерное ограждение хранится на хозяйственном дворе Администрации Ханкайского муниципального округа и планируется к установке на другом объекте благоустройства.

В нарушение п. 2.3.2.2 Постановления Администрации Ханкайского муниципального района от 29.08.2018 № 642-па «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки эффективности в Ханкайском муниципальном округе» в Приложении № 2 муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и освещение территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2025 годы отсутствует «Мероприятие на реализацию проектов инициативного бюджетирования по направлению "Твой проект"». В Приложении № 1 отсутствует показатель эффективности использования субсидий.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Ханкайского муниципального

округа Ю.Ф. Филаткина