**ДУМА**

**ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| **31.10.2017 с. Камень-Рыболов № 286** | |
| О реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы |

Заслушав информацию Администрации Ханкайского муниципального района о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы, на основании Устава Ханкайского муниципального района

Дума Ханкайского муниципального района

Р Е Ш И Л А:

1. Информацию о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы принять к сведению (прилагается).

2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Думы

Ханкайского муниципального района Е.Н. Литовченко

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Охрана окружающей среды**

**Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы**

**за 2015 -2016 годы**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел жизнеобеспечения

**Структура муниципальной программы**

**Подпрограммы**

Подпрограмма № 1 «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»;

**Отдельные мероприятия**

«Организация и проведение мероприятий экологической направленности»;

«Финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду»;

«Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе»;

**Цель муниципальной программы**

Обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района

**Финансирование муниципальной программы**

На обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района в 2015 году направлено 515,53 тыс. рублей, в 2016 году – 316,1 тыс. руб. в том числе:

**Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам**

На развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района– 396,0 тыс. рублей (2015 год) и 286,1 тыс. руб. (2016 год);

На отдельные мероприятия муниципальной программы 115,53 тыс. рублей и 30,0 тыс. рублей соответственно.

Результаты реализации муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий, информация о выполнении**

За истекший период 2015 года проведено 3экологических субботника, в 2016 году проведено 4 экологических субботника , два из которых было организованно в поддержку Всероссийской акции «Зеленая Россия» и Всероссийской акции «Сделаем вместе».

В субботниках принимало участие ежегодно до 630 человек, это учащиеся школ района, специалисты Администрации Ханкайского муниципального района, специалисты Администрации сельских поселений. За время проведения субботников было собрано и вывезено более 17 тонн мусора и ликвидировано 7 мест несанкционированного складирования мусора (с.Мельгуновка, с.Турий Рог, с.Новокачалинск, с.Камень-Рыболов, с.Астраханка, с.Ильинка)..

В соответствии с мероприятиями программы проведены две акции по сохранению района в чистоте, в которых приняло участие 170 человек.

Ежегодно по завершению этих мероприятий среди учащихся школ района проводится итоговая конференция, целью которой является – активизация деятельности образовательных учреждений направленной на решение вопроса экологического и нравственного воспитания учащихся, выявление экологических проблем, существующих в районе и практическое участие учащихся в их решении.

Ежегодно проводятся мероприятия по спасению молоди ценных видов рыб с рисовых полей и отшнуровавшихся водоемов, за период двухмесячника спасено 322тыс. молоди ценных видов рыб.

В соответствии с мероприятиями программы в 2015 году проведено уничтожение наркосодержащих культур на площади 96 га.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 5 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2015 году достигнуто 4, не достигнут 1, в том числе:

Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района» - достигнуто - 2 показателя из 2 планируемых. Оценка эффективности – 122,5%.

В целом по программе оценка эффективности составила – 102,1%.

За 2016 год все показатели по программе выполнены. Эффективность составила 125,6%

Начальник отдела жизнеобеспечения А.А.Васильев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) по муниципальной программе**

**Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы**

**за 2015 -2016 годы**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей индикаторов) муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014 | 2015 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **2015 год** | | | | | | |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2014-2020 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе | ед. | 4 | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. | Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду | % | 13,4 | 12,6 | 27,8 | 45,3 |  |
| 3. | Наличие отравляющих веществ в воде на территории района | % | 0,04 | 0,03 | 0,025 | 120 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»** | | | | | | |
| 4. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 17 | 18 | 15 | 120 |  |
| 5. | Наличие отравляющих веществ в воздухе на территории района | % | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 125 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 102,1 |  |
|  | **2016 год** | | | | | | |
|  |  |  | 2015 | План 2016 | Факт 2016 | % |  |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе | ед. | 3 | 4 | 4 | 100 |  |
| 2. | Отношение расходов на охрану окружающей среды к сумме платежей за негативное воздействие на окружающую среду | % | 27,8 | 12,5 | 22,4 | 179,2 |  |
| 3. | Наличие отравляющих веществ в воде на территории района | % | 0,025 | 0,02 | 0,02 | 100 |  |
|  | **Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района»** | | | | | | |
| 4. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 15 | 15 | 13 | 115,3 |  |
| 5. | Наличие отравляющих веществ в воздухе на территории района | % | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 133,3 |  |
|  | Итого |  |  |  |  | 125,6 |  |

Приложение №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского

муниципального района на реализации муниципальной программы

**"Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района" на 2014-2020 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 2015 -2016 годы**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы,  основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | | | | 2015 год | | 2016 год | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой тыс. руб. | Фактические расходы  тыс. руб. | Оценка расходов в соответствии с программой тыс. руб | Фактические расходы  тыс. руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| **1.** | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» | **Всего** | Х | Х | Х | Х | **515,53** | **511,53** | **357,0** | **316,1** |
| **2.** | Подпрограмма «Развитие системы переработки и утилизации бытовых отходов на территории Ханкайского муниципального района на 2014-2018 годы | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 | Х | Х | Х | 400,0 | 396,0 | 327,0 | 286,1 |
| 2.1 | Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального района | 952 | Х | Х | Х | 400,0 | 396,0 | 327,0 | 286,1 |
| 2.2. | Разработка проектно-сметной документации | Х | Х | Х |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Отладка технологической схемы сбора, обеззараживания и утилизации твердых бытовых отходов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.** | **Отдельные мероприятия** |  |  | Х | Х | Х | 115,53 | 115,53 | 30,0 | 30,0 |
| 3.1 | Организация и проведение мероприятий экологической направленности, в т.ч.: | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | 952 |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1 | Проведение экологических субботников по благоустройству пляжей, парков, санитарных зон, водозаборов |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.1.2 | Проведение экологической акции «Чистый берег озера Ханка» |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.3 | Проведение конкурса на лучший реферат по экологии в школах района, экологический форум |  | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Финансовое обеспечение контроля расчетов за негативное воздействие на окружающую среду | 952 | Х | Х | Х | 35,53 | 35,53 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Мероприятия по противодействию распространения наркотиков и злоупотребления ими в Ханкайском муниципальном районе | 952 | Х | Х | Х | 45,0 | 45,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.4 | Укрепление берега озера Ханка | 952 | Х | Х | Х | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0,0 |