ГЛАВА

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 17.12.2019 | с. Камень-Рыболов | № | 19-пг |
| --- | --- | --- | --- |
| О преобразовании Ильинского сельского поселения, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, входящих в состав Ханкайского муниципального района, путем их объединения в новое муниципальное образование |  |
| В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Ханкайского муниципального района |
| ПОСТАНОВЛЯЮ: |
| 1. Инициировать на территории Ханкайского муниципального района преобразование Ильинского сельского поселения, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, входящих в состав Ханкайского муниципального района, путем их объединения в новое муниципальное образование - Ханкайский муниципальный округ Приморского края. 2. Утвердить организационный комитет по вопросу преобразования Ильинского сельского поселения, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, входящих в состав Ханкайского муниципального района, путем их объединения в новое муниципальное образование - Ханкайский муниципальный округ Приморского края (далее – организационный комитет) в следующем составе: Вдовина А.К. - Глава Ханкайского муниципального района – глава Администрации Ханкайского муниципального района; Волков А.Г. - глава Новокачалинского сельского поселения (по согласованию); Голиус О.А. | - и.о. начальника управления делами; Голубцова О.М. - заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального района, начальник финансового управления; Гусарчук А.А. - глава Ильинского сельского поселения (по согласованию); Литовченко Е.Н. - председатель Думы Ханкайского муниципального района (по согласованию); Мороз О.А. - руководитель аппарата Думы Ханкайского муниципального района (по согласованию); Петров Д.М. - глава Камень-Рыболовского сельского поселения (по согласованию); Черкас И.А. - заместитель главы Администрации Ханкйского муниципального района; Шевченко А.В. - наальник юридического отдела Администрации Ханкайского муниципального района. |
| 3. Провести первое заседание организационного комитета 18 декабря 2019 года в 15-00 часов. 4. Утвердить дорожную карту по преобразованию Ильинского сельского поселения, Камень-Рыболовского сельского поселения, Новокачалинского сельского поселения, входящих в состав Ханкайского муниципального района, путем их объединения в новое муниципальное образование – Ханкайский муниципальный округ Приморского края (прилагается). 5. Направить настоящее постановление в Думу Ханкайского муниципального района, главам сельских поселений Ханкайского муниципального района. 6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района. |
| Глава муниципального района | А.К. Вдовина |

УТВЕРЖДЕНА постановлением Главы муниципального района от 17.12.219 № 19-пг

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по преобразованию Ильинского сельского поселения, Камень-Рыболовского сельского поселения,

Новокачалинского сельского поселения, входящих в состав Ханкайского муниципального района, путем их объединения

в новое муниципальное образование – Ханкайский муниципальный округ Приморского края

| № п/п | Мероприятие | Юридическая норма, регулирующая мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Предварительное изучение мнения населения по вопросу преобразования |  |  | Главы сельских поселений |  |
| 2. | Издание постановления Главы Ханкайского муниципального района о начале процедуры преобразования и направления постановления в Думу района и муниципальные комитеты | ч.4 ст.36 131-ФЗ | Декабрь 2019 года | Глава Ханкайского муниципального района |  |
| 3. | Издание постановлений глав Камень-Рыболовского, Ильинского, Новокачалинского сельских поселений по вопросу назначения публичных слушаний и определению составов оргкомитетов с целью выявления мнения населения о преобразовании Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ | Решения муниципальных комитетов о проведении публичных слушаний | 09.01.2020 | Главы сельских поселений |  |
| 4. | Опубликование постановлений глав сельских поселений о назначении и проведении публичных слушаний и проектов решений муниципальных комитетов по вопросу преобразования Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ в информационном вестнике сельских поселений и общественно-политической газете «Приморские зори» | Решения муниципальных комитетов о проведении публичных слушаний | 11.01.2020 | Главы сельских поселений |  |
| 5. | Проведение публичных слушаний населения Ильинского, Камень-Рыболовского, Новокачалинского сельских поселений по вопросу преобразования Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ | Решения муниципальных комитетов о проведении публичных слушаний | 01.02.2020 | Главы сельских поселений |  |
| 6. | Опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений оргкомитетами в информационном вестнике сельских поселений и общественно-политической газете «Приморские зори» | Решения муниципальных комитетов о проведении публичных слушаний | 08.02.2020 | Главы сельских поселений |  |
| 7. | Заседания муниципальных комитетов Ильинского, Камень-Рыболовского, Новокачалинского сельских поселений по результатам публичных слушаний |  | 12.02.2020 | Главы сельских поселений |  |
| 8. | Опубликование решений муниципальных комитетов Ильинского, Камень-Рыболовского, Новокачалинского сельских поселений по результатам публичных слушаний в информационном вестнике сельских поселений и общественно-политической газете «Приморские зори» |  | 15.02.2020 | Главы сельских поселений |  |
| 9. | Заседание Думы Ханкайского муниципального района по вопросу преобразования Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ |  | 25.02.2020 | Глава Ханкайского муниципального района |  |
| 10. | Опубликование решения Думы Ханкайского муниципального района по вопросу преобразования Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ |  | 27.02.2020 | Председатель Думы Ханкайского муниципального района |  |
| 11. | Направление проекта закона о преобразовании Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ в Законодательное Собрание Приморского края |  | 02.03.2020 | Председатель Думы Ханкайского муниципального района |  |
| 12. | Рассмотрение вопроса о преобразовании Ханкайского муниципального района в Ханкайский муниципальный округ на заседании Законодательного Собрания Приморского края |  | Март-апрель 2020 года | Председатель Думы Ханкайского муниципального района |  |
| 13. | Предложения населения о структуре органов местного самоуправления муниципального округа (глава, представительный орган (число депутатов), местная администрация (исполнительно-распорядительный орган), контрольный орган, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления |  | 1 месяц со дня вступления в законную силу | Глава Ханкайского муниципального района |  |
| 14. | Принятие решения территориальной избирательной комиссией (либо в соответствии с законом ПК Думой района) о схеме избирательных округов по выборам депутатов Ханкайского муниципального округа |  | Май 2020 года | Председатель территориальной избирательной комиссии |  |
| 15. | Назначение избирательной комиссией выборов депутатов Ханкайского муниципального округа |  | Июнь 2020 года | Председатель территориальной избирательной комиссии |  |
| 16. | Проведение выборов депутатов Ханкайского муниципального округа |  | 13 сентября 2020 года | Председатель территориальной избирательной комиссии |  |
| 17. | Первое заседание Думы Установление структуры органов местного самоуправления муниципального округа (глава, представительный орган, местная администрация (исполнительно-распорядительный орган), контрольный орган, иные органы и выборные должностные лица местного самоуправления |  | 22 сентября 2020 года | Глава Ханкайского муниципального района |  |
| 18. | Процедура принятия Устава муниципального округа представительным органом |  | Октябрь 2020 года | Глава Ханкайского муниципального района |  |
| 19. | Процедура избрания Главы муниципального округа |  | Октябрь-ноябрь 2020 года | Председатель Думы Ханкайского муниципального округа |  |
| 20. | Формирование администрации муниципального округа |  | Декабрь 2020 года (начало деятельности с 1 января 2021 года) | Глава Ханкайского муниципального округа |  |
| 21. | Принятие бюджета муниципального округа |  | Ноябрь - декабрь 2020 года | Глава Ханкайского муниципального округа |  |

___________