**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Охрана окружающей среды**

 **Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел жизнеобеспечения

**Структура муниципальной программы**

 «Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых коммунальных отходов»;

 «Организация и проведение мероприятий экологической направленности»;

**Цель муниципальной программы**

Повышение уровня экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района

**Финансирование муниципальной программы**

На обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального района в 2022 году направлено 439,99 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы, подпрограмм и отдельных мероприятий приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий.**

В целях улучшения экологической обстановки на территории Ханкайского муниципального округа разработана и утверждена муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы.

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в муниципальном округе, правильного воспитания подросткового населения, бережного отношения к природе и всему окружающему.

За период 2022 года проведено 3 экологических субботника, один по посадке деревьев по улице Трактовая( посажено 300 саженцев ясеня и 200 саженцев клена приречного), второй проведен в преддверии дня района – очистка береговой полосы озера Ханка, третий проведен в поддержку Всероссийской экологической акции «Вода России». В проведении акции принимали участие волонтеры Новосибирской компании «Грин – Вей», учащиеся Ханкайского филиала КГБ ПОУ «Уссурийский Агропромышленный колледж». Всего в акции приняло участие 82 человека. В июне проведена акция «Чистый берег» озера Ханка за время проведения акции собрано и вывезено более 4 тонн мусора.

Содержанием мест под временное размещение твердых коммунальных отходов в 2022 году занимается ООО «Прим Актив».

Ликвидировано 15 мест несанкционированного размещения твердых коммунальных отходов.

 На обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального округа в 2022 году направлено 439,99 тыс. руб.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 2 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2022 году достигнуто 2.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

Начальник отдела жизнеобеспечения С.Г.Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы** |
| 1. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 13 | 15 | 15 | 100 |  |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в районе | ед. | 4 | 3 | 3 | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100 |  |

Приложение №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского

муниципального района на реализации муниципальной программы

**"Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района" на 2020-2025 годы**

(наименование муниципальной программы)

 **за 2022 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой тыс. руб. | Фактические расходытыс. руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального района» | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района | Х | 0605 | 0390000000 | Х | 470,0 | 469,99 |
| 1. | Основное мероприятие: «Развитие системы утилизации и переработки коммунальных отходов на территории Ханкайского муниципального района» | 956 | 0605 | 0393100000 | 000 | 440,0 | 439,99 |
| 1.1 | Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального района | 956 | 0605 | 0393140040 | 240 | 440,0 | 439,99 |
| 2. | Основное мероприятие: «Мероприятия в области окружающей среды» | 956 | 0605 | 0393300000 | 000 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий экологической направленности |  | 0605 | 0393340060 | 240 | 30,0 | 30,0 |