**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

За 2020 год

Ответственный исполнитель:

Отдел имущественных отношений

Начальник отдела имущественных отношений

Плохая Татьяна Евгеньевна

Тел. 8(42349)97-3-02

Начальник отдела имущественных отношений Т.Е. Плохая

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

**за 2020 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел имущественных отношений

**Структура муниципальной программы**

Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом

**Финансирование муниципальной программы**

На создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом в 2020 году направлено 12623,131 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «содержание и обслуживание муниципальной казны» - 11116,25 тыс.рублей;

2) по мероприятию «содержание и обслуживание жилого фонда» - 1506,881 тыс.рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2020 году проведены работы по разработке зон санитарной охраны, санитарно-эпидемиологических заключений на водоисточник на 5 (пять) скважин, находящихся в собственности Ханкайского муниципального района.

Были приобретены 3 (три) автобуса малого класса в казну Ханкайского муниципального района с целью выполнения полномочий по органиазции транспортного обслуживания на территории района.

Проведены работы по инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет бесхозных объектов электросетевого хозяйства в количестве 87 (восемьдесят семь) объектов.

Проведены работы по инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет бесхозных памятников и воинских захоронений в количестве 5 (пяти) объектов.

Проводились кадастровые работы с целью получения технической документации на следующих объектах муниципального имущества:

- автомобильная дорога ул.Калинина;

- жилой дом, расположенный по адресу: с.Новокачалинск, ул.Ленина, д.16;

- скважина № 7482 в с.Первомайское.

В течение 2020 года проводилась оценка рыночной стоимости арендной платы и стоимости продажи муниципального имущества для использования при распоряжении муниципальным имуществом.

В 2020 году услуги по начислению платы за наем жилых помещений по договорам социального найма и формированию квитанций для граждан оказывал ООО «РИЦ Партнер». Доставку квитанций за наем осуществляет Почта России.

В 2020 году проведены ремонты:

- фасада муниципального здания, расположенного по адресу: с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, 2А;

- кровли в муниципальном жилом доме, расположенном по адресу: с.Владимиро-Петровка, ул.Пушкина, 11;

- муниципального жилого дома, расположенного по адресу: с.Первомайское, ул.Некрасова, д.2 кв.2;

- ремонт кровли над муниципальным жилым помещением, расположенным по адресу: с.Ильинка, ул.Столетия, 11.

Установлены узлы учета тепловой энергии на 3 (трех) жилых домах, расположенных в с.Троицкое, производилась оплата за услуги теплоснабжения за незаселенный муниципальный жилищный фонд.

В рамках содержания муниципального жилого фонда производится оплата взносов в Фонд капитального ремонта.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 3 показателей муниципальной программы в 2020 году достигнуто 1.

Причиной невыполнения показателей стали введенные ограничения в период распространения новой коронавирусной инфекции, когда специалисты отдела имущественных отношений работали удаленно. По причине отсутствия на рабочем месте специалистов, отсутствовала возможность выполнения кадастровых работ на объектах недвижимости. В связи с этим, оформлено право собственнсоти на меньшее количество объектов по сравнению с запланированным.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100,6%.

Начальник отдела имущественных отношений Т.Е. Плохая

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

**за 2020 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы** | | | | | | |
| 1. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | % | 85 | 86 | 109 | 126,7 |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Ханкайского муниципального района, на которые зарегистрировано право собственности (на конец года) | ед. | 159 | 199 | 191 | 96,0 |  |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Ханкайского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Ханкайского муниципального района и подлежащих государственной регистрации | % | 12,2 | 15,2 | 12,0 | 79,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100,6 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

**за 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального района | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Выполнение плана по поступлению доходов | Выполнен план по поступлению доходов |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, расположенных на территории Ханкайского муниципального района, на которые зарегистрировано право собственности (на конец года) | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального района | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Увеличение количества объектов, на которые зарегистрировано право собственности Ханкайского муниципального района | В 2020 году проведены поставлены на государственный кадастровый учет и зарегистрировано право собственности на 191 объект недвижимости. |  |
| 3. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в собственности Ханкайского муниципального района, в общем количестве объектов недвижимости, учитываемых в реестре муниципального имущества Ханкайского муниципального района и подлежащих государственной регистрации | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального района | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Увеличение доли объектов, на которые зарегистрировано право собственности Ханкайского муниципального района | Так как не в полном объеме выполнены плановые показатели по регистрации объектов, достичь выполнения данного показателя не удалось. |  |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального района | Х | Х | Х | Х | 1676,28 | 12853,491 | 12623,131 |
| 1. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Х | Х | Х | Х | 1676,28 | 12853,491 | 12623,131 |
| 1.1. | Содержание и обслуживание муниципальной казны | 952 | 0113 | 1596360010 | 240 | 518,5 | 11049,173 | 10939,226 |
| 952 | 0113 | 1596360010 | 850 | 157,78 | 207,78 | 177,024 |
| 1.2. | Содержание и обслуживание муниципального жилого фонда |  | 952 | 0501 | 1596360020 | 240 | 1000,0 | 1596,5 | 1506,881 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы | всего | 12853,491 | 12623,131 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 12853,491 | 12623,131 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | всего | 12853,491 | 12623,131 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 12853,491 | 12623,131 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 1.1. | Содержание и обслуживание муниципальной казны | всего | 11256,953 | 11116,25 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 11256,953 | 11116,25 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 1.2. | Содержание и обслуживание муниципального жилого фонда | всего | 1596,5 | 1506,881 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 1596,5 | 1506,881 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
|  |