**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе»**

**на 2020-2024 годы**

За 2020 год

Ответственный исполнитель:

Отдел по организационной работе и организации контроля управления делами

Хвостик Яна Александровна-

главный специалист разряда

Тел. 8(42349)97-2-93

Начальник отдела по организационной работе

и организации контроля управления делами О.А. Казакова

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы**

**«Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе»**

**на 2020-2024 годы**

**за 2020 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел по организационной работе и организации контроля управления делами

**Структура муниципальной программы**

 Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

формирование условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

**Финансирование муниципальной программы**

На создание условий формирования условий для беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в 2020 году направлено 188 тыс. 250 рублей

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложениях

**Перечень выполненных мероприятий:**

В рамках программы в 2020 году проведены работы по приспособлению входных групп, лестниц, путей движения внутри здания администрации Ханкайского муниципального района, для обеспечения доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Начальник отдела по организационной работе

и организации контроля управления делами О.А. Казакова

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе» на 2020- 2024 годы**

**за 2020 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 2020 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Доступная среда в Ханкайском муниципальном округе» на 2020- 2024 годы**  |
| 1. | Основное мероприятие:повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий для обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения (1 объект в год) | ед. | 0 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 100 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе» на 2020- 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного  мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Код бюджетной  классификации  |  Объем расходов  (тыс. руб.), годы  |
| ГРБС  | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  |  сводная бюджетнаяроспись,  план на 1 января отчетного года  |  сводная бюджетная  роспись  на  отчетную  дату  |  кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | Муниципальная программа «Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе» на 2020- 2024 годы | Отдел по организационной работе и организации контроля управления деламиАдминистрации Ханкайского муниципального района | Х | Х | Х | Х | 50,00 | 188,25 | 188,25 |
| 1. | Основное мероприятие:повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: | Х | Х | Х | Х | 50,00 | 188,25 | 188,25 |
| 1.1. | приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий для обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения. |
| 952 | 0113 | 0898120200 | 240 | 50,00 | 188,25 | 188,25 |

Приложение № 3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе» на 2020- 2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  |  Наименование подпрограммы,  отдельного  мероприятия  |  Источники ресурсного  обеспечения  | Оценка расходов (в соответствии  с программой)  | Кассовое исполнение, (тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|   | Муниципальная программа «Доступная среда в Ханкайском муниципальном районе» на 2020- 2024 годы | всего  | 188,25 | 188,25 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 188,25 | 188,25 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1. | Основное мероприятие:повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, в том числе: | всего  | 188,25 | 188,25 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 188,25 | 188,25 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1.1. | приспособление входных групп, лестниц, пандусных съездов, путей движения внутри зданий, зон оказания услуг, санитарно-гигиенических помещений и прилегающих территорий для обеспечения их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | всего  | 188,25 | 188,25 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 188,25 | 188,25 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |