**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Охрана окружающей среды**

 **Ханкайского муниципального округа» на 2020-2024 годы**

**за 2021год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа;

**структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**цель муниципальной программы**

повышение уровня экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального округа;

**задачи муниципальной программы**

развитие системы утилизации и переработки коммунальных отходов на территории Ханкайского муниципального округа;

организация мероприятий в области окружающей среды на территории Ханкайского муниципального округа;

**показатели муниципальной программы**

количество ликвидированных несанкционированных свалок на территории округа;

количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки;

**финансирование муниципальной программы**

На обеспечение экологической безопасности и охраны окружающей среды на территории Ханкайского муниципального округа в 2021 году направлено 470,00 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и приложении №2.

**Перечень выполненных мероприятий.**

В рамках программы разработаны мероприятия, направленные на улучшение экологической обстановки в районе, правильного воспитания подросткового населения, бережного отношения к природе и всему окружающему.

За 2021 год проведено 2 экологических субботника, которые были организованы в поддержку Всероссийских акций «Зеленая Россия», «Сделаем вместе». Проведены две экологические акции, одна в поддержку Всероссийской акции «Сад памяти», по улице Трактовая с. Камень Рыболов высажено 300 саженцев березы белой, по улице 50 лет ВЛКСМ проведена посадка саженцев кедра. Вторая акция «Чистый берег озера Ханка» проведена по очистке береговой полосы озера Ханка на участке «Зеленого пляжа», принимали участие 63 человека. За время проведения акции было собрано и вывезено около 4 тонн мусора.

Содержанием мест под временное размещение твердых коммунальных отходов в 2021 году занимается ООО «Прим Актив». За период 2021 года ликвидировано 13 мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 2 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2021 году достигнуто 2.

В целом по программе оценка эффективности составила – 116,7%.

И.о. начальника отдела жизнеобеспечения С.Г. Андреев

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального округа» на 2020-2024 годы**

**за 2021 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2021 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального округа» на 2020-2024 годы** |
| 1. | Количество несанкционированных свалок | ед. | 12 | 13 | 13 | 100 |  |
| 1. | Количество мероприятий по проведению акций и экологических субботников по улучшению экологической обстановки в округе | ед. | 3 | 3 | 4 | 133,3 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 116,7 |  |

Приложение №2

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского

муниципального округа на реализации муниципальной программы

**"Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального округа" на 2020-2024 годы**

(наименование муниципальной программы)

 **за 2021 год**

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнители | Код бюджетной классификации | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Оценка расходов в соответствии с программой тыс. руб. | Фактические расходытыс. руб. |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Ханкайского муниципального округа» | Отдел жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального округа | Х | 0605 | 0390000000 | Х | 464,696 | 464,696 |
| 1. | Основное мероприятие: «Развитие системы утилизации и переработки коммунальных отходов на территории Ханкайского муниципального района» | 952 | 0605 | 0393100000 | 000 | 434,696 | 434,696 |
| 1.1 | Оборудование и содержание площадок временного хранения твердых бытовых отходов на территории муниципального округа | 952 | 0605 | 0393140040 | 240 | 434,696 | 434,696 |
| 2. | Основное мероприятие: «Мероприятия в области окружающей среды» | 952 | 0605 | 0393300000 | 000 | 30,0 | 30,0 |
| 2.1. | Организация и проведение мероприятий экологической направленности |  | 0605 | 0393340060 | 240 | 30,0 | 30,0 |