АДМИНИСТРАЦИЯ

ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### ПРИМОРСКОГО КРАЯ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

| 18.06.2015 | с. Камень-Рыболов | № | 182-ра |
| --- | --- | --- | --- |
| О создании рабочей группы по подготовке плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Ханкайского муниципального района |  |
| В целях реализации на территории Ханкайского муниципального района пункта 1 части 4 статьи 26 Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» и в соответствии с поручением председателя Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 12 декабря 2014 г. № ДМ-П12-9175: 1. Создать рабочую группу по подготовке плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Ханкайского муниципального района и утвердить ее состав (приложение № 1). 2. Рабочей группе подготовить план мероприятий (Дорожную карту) по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Ханкайского муниципального района в срок до 01 июля 2015 года. 3. Утвердить план организации работ по подготовке плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Ханкайского муниципального района (приложение № 2). 4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Ханкайского муниципального района, начальника управления делами Вдовину А.К. |
| Глава муниципального района- |  |
| глава Администрации |  |
| муниципального района | В.В. Мищенко |

Приложение № 1 к распоряжению Администрации муниципального района от №

СОСТАВ

рабочей группы по подготовке плана мероприятий

по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Ханкайского муниципального района

| Вдовина Аэлита Карловна | - | заместитель главы Администрации Ханкайского муниципального района, начальник управления делами, председатель комиссии; |
| --- | --- | --- |
| Хвостик Яна Александровна | - | главный специалист 1 разряда отдела по организационной работе и организации контроля управления делами секретарь комиссии; |
| Члены комиссии: |  |  |
| Васильев Александр Александрович | - | начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Верневская Ольга Ивановна | - | начальник отдела имущественных отношений Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Гурулев Андрей Николаевич | - | начальник Управления народного образования Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Костенко Тамара Петровна | - | начальник отдела по Ханкайскому муниципальному району департамента труда и социального развития Приморского края (по согласованию); |
| Македонова Наталья Сергеевна | - | начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Халаимова Галина Федоровна | - | председатель Ханкайского районного общества инвалидов (по согласованию); |
| Янголь Людмила Сергеевна | - | начальника отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района. |

Приложение № 2

к распоряжению Администрации

муниципального района

от                              №

ПЛАН

организации работ по подготовке  плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Ханкайского муниципального района

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение должностных лиц подведомственных учреждений, ответственных за разработку и реализацию мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в этих учреждениях (далее - ответственные лица подведомственных учреждений) | 19.06.2015 | Хвостик Я.А. Гурулев А.Н. |
| 2 | Обследование соответствия действующих зданий, помещений, в которых гражданам предоставляются услуги положениям ст.15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», государственным стандартам, сводам правил, строительным нормам и другим принятым в соответствии с законодательством требованиям по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам и услугам | 30.06.2015 | Ответственные лица подведомственных учреждений |
| 3 | Определение порядка предоставления услуг инвалидам на объектах, которые невозможно полностью приспособить с учетом их нужд (до их реконструкции или капитального ремонта). | 31.07.2017 | Ответственные лица подведомственных учреждений |
| 4 | Осуществление проверки проектов документации на проведение капитального ремонта (модернизации, реконструкции) зданий (помещений), аренду зданий (помещений), проектов договоров о закупке оборудования, транспортных средств для исключения фактов их несоответствия потребностям инвалидов | постоянно | Янголь Л.С. Васильев А.А. |
| 5 | Подготовка расчета потребности финансовых средств, необходимых для поэтапного выполнения работ по адаптации приоритетных действующих объектов для нужд инвалидов | 30.09.2015 | Ответственные лица подведомственных учреждений |
| 6 | Определение приоритетных для адаптации к нуждам инвалидов объектов, этапов и сроков проведения работ по приведению действующих объектов в соответствие с требованиями по обеспечению их доступности для инвалидов | 31.07.2015 | Рабочая группа по подготовке дорожной карты |
| 7 | Проведение инструктирования сотрудников подведомственных учреждений, предоставляющих услуги населению, по вопросам оказания услуг инвалидам в доступных для них форматах | 31.07.2015 | Ответственные лица подведомственных учреждений |
| 8 | Внесение изменений в нормативные правовые акты Администрации Ханкайского муниципального района в сфере деятельности Администрации, в целях обеспечения реализации Конвенции о правах инвалидов, Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 01.09.2015 | Ответственные лица подведомственных учреждений |

____________