|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение к решению Думы Ханкайского муниципального района от 30.05.2017 № 199  |

Администрация Ханкайского муниципального района представляет информацию о реализации муниципальной программы «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы.

Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском районе» на 2014-2020 годы, разработана Управлением народного образования и принята постановлением Администрации Ханкайского муниципального района № 834-па от 30 октября 2013 года (действует с 1 января 2014 года).

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:

- Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе;

- Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе;

- Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе

и отдельных мероприятий:

- Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района»;

- Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью среди несовершеннолетних;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений;

- Оснащение муниципальных учреждений недвижимым и особо ценным движимым имуществом;

- Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных автономных организаций;

- Мероприятия для детей и учащейся молодежи.

Общий объем финансирования программы за 2014 – 2016 годы составил – 332 млн. 494 тыс. 750 рублей (средства бюджета Ханкайского муниципального района), из них:

2014 год – 107 млн. 611 тыс. 190 рублей;

2015 год – 112 млн. 674 тыс. 310 рублей;

2016 год – 112 млн. 209 тыс. 250 рублей.

В плане на 2017 год запланировано – 122 млн. 998 тыс. 960 рублей.

Ресурсное обеспечение программы за 2014 – 2016 и плановый период 2017 года представлено в приложении.

Основное направление программы – обеспечение функционирования и укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных организаций,

За три года реализации программы проведены мероприятия по следующим направлениям:

1) замена окон в «базовых школах» (МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка, МБОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов) на общую сумму – 6 млн. 377 тыс. 883 рубля;

2) установлены системы видеонаблюдения во всех образовательных организациях на общую сумму – 665 тыс. рублей;

3) организация доступа в сеть Интернет образовательных организаций на общую сумму – 1 млн. 57 тыс. 100 рублей;

4) государственная экспертиза проекта строительства «Детского сада на 90 мест в с. Камень-Рыболов» - 171 тыс. рублей;

5) проектно-сметная документация по реконструкции МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка – 1 млн. рублей;

6) реконструкция МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка – 2 млн. рублей;

7) организация питания учащихся начальных классов общеобразовательных организаций на общую сумму – 2 млн. 41 тыс. 100 рублей;

8) обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные организации (МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка, МБОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов, МБУ ДО «ЦДО» с. Камень-Рыболов) – 398 тыс. 900 рублей;

9) замена стеклоблоков на блоки ПВХ в МБУ ДО «ДЮСШ» с. Камень-Рыболов – 328 тыс. рублей;

10) приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ДО «ДЮСШ» с. Камень-Рыболов – 153 тыс. 400 рублей;

11) замена отопительного котла и ремонт крыши над столовой МБОУ СОШ № 7 с. Новокачалинск – 789 тыс. 740 рублей.

В период с 2014 по 2016 год в рамках реализации программы Управлению народного образования удалось привлечь краевые средства (на условиях софинансирования) на общую сумму – 23 млн. 56 тыс. 120 рублей, в том числе:

1) государственная экспертиза проекта строительства «Детского сада на 90 мест в с. Камень-Рыболов» - 420 тыс. рублей;

2) замена окон в «базовых школах» (МБОУ СОШ № 2 с. Камень-Рыболов, МБОУ СОШ № 3 с. Астраханка, МБОУ СОШ № 3 с. Камень-Рыболов) на общую сумму – 9 млн. 420 тыс. 720 рублей;

3) проектно-сметная документация по реконструкции МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка – 4 млн. рублей;

4) реконструкция МБОУ СОШ № 13 с. Владимиро-Петровка – 8 млн. рублей;

5) организация доступа в сеть Интернет общеобразовательных организаций – 857 тыс. 530 рублей;

6) приобретение спортивного инвентаря и оборудования МБУ ДО «ДЮСШ» с. Камень-Рыболов – 357 тыс. 870 рублей.

Приложение к письму

Администрации Ханкайского

муниципального района

от №

Ресурсное обеспечение программы за 2014-и плановый период 2017 года

(средства бюджета Ханкайского муниципального района)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Расходы (тыс.руб.), годы |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план) |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 107611,19 | 112674,31 | 112209,25 | 122998,96 |
| 2 | Подпрограмма Развитие дошкольного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 29097,59 | 30240,49 | 26834,36 | 28813,25 |
| 2.1. | Оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций недвижимым и особо ценным движимым имуществом  | 4,3 | 11,5 |   |   |
| 2.2. | Программно-техническое обслуживание сети Интернет | 75,2 | 139,15 | 93,91 | 106,9 |
| 2.3. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |   |   |   |   |
| 2.4. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |   | 280(камеры) |   |   |
| 2.5. | Выполнение работ, услуг, связанных со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 171 (экспертиза Д/с) |   |   |   |
| 2.6. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных дошкольных образовательных организаций  | 28847,09 | 29809,84 | 26740,45 | 28623,25 |
| 2.8 | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  |   |   |  | 83,1 (д/с 6) |
| 3. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 52204,2 | 54080,47 | 55932,15 | 63617,97 |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных общеобразовательных организаций | 46243 | 49601,53 | 52690,55 | 58414,45 |
| 3.2. | Выполнение работ, услуг, связанных со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 4951,1 (окна базовых школ) | 2405,05 | 2000 | 2420,92 |
| 1410,05 (окна) | 1735,32 (шк 7) |
| 995 (ПСД 13 шк) | 685,6 (туалеты) |
| 3.3. | Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций недвижимым и особо ценным движимым имуществом  |   |   |   | 1000 (автобус) |
| 3.4. | Программно-техническое обслуживание сети Интернет | 327,9 | 328 |  |   |
| 3.5. | Организация питания учащихся начальных классов общеобразовательных организаций | 682,2 | 641,15 | 654,4 | 663,4 |
| 3.6. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |   | 315 (камеры) | 180 (охрана шк 5) | 220 (охрана шк 13) |
| 3.7. | Мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотиков |   |   |   |   |
| 3.8. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  |   | 789,74 (крыша и котел шк 7) |   |   |
| 3.9. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов в образовательные организации |   |   | 335,8 (пандусы) | 229,2 (крыльцо шк 10) |
| 3.11 | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |   |   | 69,4 (оплата тр. кнопок) | 70 |
| 3.12 | Создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом |   |   |   | 600 (сп. зал шк 3 КР) |
| 4. | Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Ханкайском муниципальном районе» на 2014-2020 годы | 14028,4 | 14684,57 | 15062,4 | 16081,37 |
| 4.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных организаций дополнительного образования детей | 13528,7 | 14338,75 | 14967,3 | 15603,57 |
| 4.2. | Выполнение работ, услуг, связанных со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией нефинансовых активов, полученных в аренду или безвозмездное пользование, закрепленных за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления | 328 (окна ДЮСШ) |   |   | 380 (стадион) |
| 4.3. | Оснащение муниципальных образовательных организаций недвижимым и особо ценным движимым имуществом | 153,4 (спорт.оборуд.) |   |   |   |
| 4.4. | Программно-техническое обслуживание сети Интернет | 18,3 | 26,85 | 32 | 34,8 |
| 4.5. | Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма |   | 70 (камеры) |   |   |
| 4.6. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности  |   |   |   |   |
| 4.7. | Организация , проведение и участие в спортивных мероприятиях |   | 248,97 |   |   |
| 4.8. | Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры  |   |   | 63,1 (пандус ЦДО) | 63 (крыльцо ЦДО) |
| 5 | Отдельные мероприятия | 12281 | 13668,78 | 14380,34 | 14486,37 |
| 5.1. | Мероприятия по профилактике правонарушений и борьбе с преступностью |   | 49,08 (КДН) |    |    |
| 5.2. | Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 2233,9 | 2297,1 | 2230,9 | 2241,37 |
| 5.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений | 9616,6 | 9884,4 | 10672 | 10754,9 |
| 5.4. | Оснащение муниципальных учреждений недвижимым и особо ценным движимым имуществом |   |   |   |   |
| 5.5. | Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных автономных организаций | 430,5 | 1383,2 | 1403,44 | 1416,1 |
| 5.6. | Мероприятия для детей и учащейся молодежи  |   | 55 | 74 | 74 |