**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

За 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел имущественных отношений

Начальник отдела имущественных отношений

Плохая Татьяна Евгеньевна

Тел. 8 (42349) 97-3-02

Начальник отдела имущественных отношений Т.Е. Плохая

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел имущественных отношений

**Структура муниципальной программы**

Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом

**Финансирование муниципальной программы**

На создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом в 2022 году направлено 9 707,989 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «содержание и обслуживание муниципальной казны» - 3 200,453 тыс.рублей;

2) по мероприятию «содержание и обслуживание жилого фонда» - 4 435,522 тыс.рублей;

3) по мероприятию «содержание и обслуживание муниципальных объектов культуры» - 2 072,014 тыс.руб.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2022 году проведены работы по инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет 2 (двух) бесхозных памятников и воинских захоронений.

Разработан акт технического обследования на муниципальный объект недвижимости – очистные сооружения, расположенные по адресу: с.Троицкое, ул.Заозерная, 1а, для дальнейшего принятия решения о его списании.

Проведены работы по постановке на государственный кадастровый учет 8 (восьми) муниципальных объектов недвижимости.

Проведен ремонт муниципальных нежилых помещений, расположенных по адресу: с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, 2а, используемых на основании договора безвозмездного пользования Обществом инвалидов.

По предписанию ОМВД по Ханкайскому округу выполнена заделка окон в муниципальном нежилом здании общежития, расположенном по адресу: с.Камень-Рыболов, ул.Трактовая, 117В.

Выполнен частичный ремонт нежилых помещений, составляющих казну Ханкайского муниципального округа, сдаваемых в аренду, по адресам: с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, 2А, помещ. № 26-27, с.Ильинка, ул.Столетия, 9, помещ. № 1-5.

Проведены работы по ремонту объекта культурного наследия, находящегося в муниципальной казне Ханкайского муниципального округа, «Братская могила героев, павших в 1945 году» (с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, 5А)

Оформлено выморочное жилое помещение в муниципальную собственность для дальнейшего предоставления гражданам, состоящим на учете как нуждающиеся в жилом помещении.

В рамках содержания муниципального жилого фонда в 2022 году производилась оплата взносов в Фонд капитального ремонта Приморского края.

Оплачивались услуги по техническому обслуживанию инженерных коммуникаций и устранению аварийных ситуаций в многоквартирных домах, расположенных по адресу: Приморский край, Ханкайский район, с. Троицкое, ДОС №205, 204, 179.

Выполнен ремонт кровель на трех муниципальных жилых помещениях по следующим адресам:

- с.Кировка, ул.Ленина, д.6 кв.2,

- с.Октябрьское, ул.Луговая, д.8 кв.2,

- с.Октябрьское, ул.Луговая д.6 кв.1.

В 2022 году услуги по начислению платы за наем жилых помещений по договорам социального найма и формированию квитанций для граждан оказывал ООО «РИЦ Партнер». Доставку квитанций за наем осуществляет Почта России.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Оба показателя муниципальной программы в 2022 году достигнуто.

В целом по программе оценка эффективности составила – 199,7%.

Начальник отдела имущественных отношений Т.Е. Плохая

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы** | | | | | | |
| 1. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | % | 100 | 100 | 102,2 | 102,2 |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципального имущества Ханкайского муниципального округа, а также бесхозяйного имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (на конец года) | ед. | 205 | 210 | 624 | 297,1 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 199,7 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Выполнение плана по поступлению доходов | Выполнен план по поступлению доходов |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципального имущества Ханкайского муниципального округа, а также бесхозяйного имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (на конец года) | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Увеличение количества объектов, на которые зарегистрировано право собственности Ханкайского муниципального округа | В 2022 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 419 объектов недвижимости. |  |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | Отдел имущественных отношений  Администрации Ханкайского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 3640,0 | 7990,0 | 7698,135 |
| 1. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Х | Х | Х | Х | 3640,0 | 7990,0 | 7698,135 |
| 1.1. | Содержание и обслуживание муниципальной казны | 952 | 0113 | 1596360010 | 240 | 3000,0 | 3440,0 | 3200,453 |
| 952 | 0113 | 1596360010 | 850 | 140,0 | 140,0 | 0,0 |
| 1.2. | Содержание и обслуживание муниципального жилого фонда |  | 952 | 0501 | 1596360020 | 240 | 500,0 | 4550,0 | 4435,522 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | всего | 10156,931 | 9707,989 |
| федеральный бюджет | 2091,762 | 2009,854 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8065,169 | 7698,135 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |
| 1. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | всего | 10156,931 | 9707,989 |
| федеральный бюджет | 2091,762 | 2009,854 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 8065,169 | 7698,135 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |
| 1.1. | Содержание и обслуживание муниципальной казны | всего | 3440 | 3200,453 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 3440 | 3200,453 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |
| 1.2. | Содержание и обслуживание муниципального жилого фонда | всего | 4550 | 4435,522 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 4550 | 4435,522 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |
| 1.3. | Содержание и обслуживание муниципальных объектов культуры | всего | 2166,931 | 2072,014 |
| федеральный бюджет | 2091,762 | 2009,854 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 75,169 | 62,160 |
| иные внебюджетные  источники | 0 | 0 |