**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма и противодействие распространению наркотиков на территории Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

**за 2022год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы Администрации Ханкайского муниципального округа;

**структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**цель муниципальной программы**

формирование системы профилактики правонарушений и укрепление общественного порядка и общественной безопасности на территории Ханкайского муниципального округа;

**задачи муниципальной программы**

профилактика терроризма и экстремизма среди населения;

**показатели муниципальной программы**

подготовка памяток, брошюр, направленных на профилактику терроризма;

проведение тематических мероприятий, направленных на формирование гражданственности, патриотизма, развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма, повышение уровня безопасности граждан;

снижение уровня преступности;

уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений;

**финансирование муниципальной программы**

На профилактикк терроризма и экстремизма среди населения на территории Ханкайского муниципального округа в 2022 году направлено 84,90 тыс. рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1.

**Перечень выполненных мероприятий.**

В рамках муниципальной программы в 2022 году проведен комплекс мероприятий по уничтожению наркотикосодержащих растений и проведение мероприятий профилактического характера. Бюджетные средства, выделенные на финансирование муниципальной программы освоены в полном объеме согласно потребности, из предусмотренных 85,00 тыс. руб., израсходовано 84,90 тыс. руб..

На территории округа с июня по октябрь 2022 года проводилась комплексная оперативно - профилактическая операция «Мак - 2022». Всего выявлено и уничтожено 7 очагов (2021г. - 8) дикорастущей конопли без признаков культивации, общей площадью 151500 м2 (2021г. - 225 000 м2), в окрестностях следующих населенных пунктов: три очага вблизи села Мельгуновка, по одному – в селах: Владимиро-Петровка, Удобное, Дворянка, Первомайское.

В соответствии с планом мероприятий по гармонизации межнациональных отношений и профилактике национального экстремизма в Ханкайском округе в 2022 году проведено 29 мероприятий тематической направленности с общим охватом более 4.5 тысяч человек.

В 2022 году опубликованы 16 печатных материалов в газете «Приморские зори», а также 42 публикации в электронных средствах массовой информации.

Осуществлялось взаимодействие с подразделениями территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в вопросах охраны общественного порядка и общественной безопасности, профилактики терроризма и экстремизма, профилактики наркомании на территории Ханкайского муниципального округа.

В 2022 году проведено четыре заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений, четыре заседания антинаркотической комиссии, три заседания антитеррористической комиссии Ханкайского муниципального округа.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 4 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2022 году достигнуто \_\_\_\_\_.

В целом по программе оценка эффективности составила – \_\_\_\_\_%.

Начальник отдела ГО и ЧС и мобилизационной работы Н.В.Саранчук

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма и противодействие распространению нар котиков на территории Ханкайского муниципального округа»» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | 2021 г. | План 2022г. | Факт 2022г. | % выполнения |  |
| 1 | Количество подготовленных памяток, брошюр, направленных на профилактику терроризма, экземпляров | экз. | 30 | 30 | 0 | 0 |  |
| 2 | Количество проведенных тематических мероприятий, направленных на формирование гражданственности, патриотизма, развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма, повышение уровня безопасности граждан единиц | единиц | 4 | 4 | 10 | 250 |  |
| 3 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 10 тыс. человек населения), ед. | ед | 140 | 130 | 151 | 86,2 |  |
| 4 | Уничтожено дикорастущих наркосодержащих растений | га | 22,5 | 20 | 15,5 | 77,5 |  |
|  | **ИТОГО** |  |  |  |  | **103,4** |  |

Приложение №2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Отчет о расходовании бюджетных ассигнований бюджета Ханкайского муниципального округа на реализацию муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма и противодействие распространению наркотиков в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы   за 2021 год** | | | | | | | | | |
|
|
|
| **Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия** | **Ответственный исполнитель** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Объем расходов (тыс.руб.)** | | |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | Оценка расходов в соответствии с программой  тыс. руб | | Фактические расходы  тыс. руб. |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма и противодействие распространению наркотиков в Ханкайском муниципальном округе» | Отдел ГО и ЧС и мобилизационной работы | Х | Х | Х | Х | 45,00 | | 44,8 |
| Подготовка памяток, брошюр, направленных на профилактику терроризма, экземпляров |  | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Проведенных тематических мероприятий, направленных на формирование гражданственности, патриотизма, развитие межэтнической интеграции и профилактику проявлений экстремизма, повышение уровня безопасности граждан единиц |  | Х | Х | Х | Х | Х | | Х |
| Основное мероприятие: Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  |  |  |  |  |  | |  |
| Уничтожение дикорастущих наркосодержащих растений |  | 952 | 0605 | 1393220030 | 240 | 45,00 | | 44,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |