ИНФОРМАЦИЯ

о расходовании бюджетных и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы

**«Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района»**

**на 2014-2018 годы**

(наименование муниципальной программы)

**за 9 месяцев 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии с программой)  (тыс.руб.) | Фактические  расходы,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Муниципальная программа «Развитие сельских территорий Ханкайского муниципального района»** | **всего** | **29830,07** | **54873,7** |
| **федеральный бюджет** | **4683,424** | **7741,4** |
| **краевой бюджет** | **17493,413** | **18586,6** |
| **местный бюджет** | **5403,19** | **3727,2** |
| **иные внебюджетные источники** | **2250,0** | **24818,5** |
| 2. | **Подпрограмма 1.**  «Социальное развитие села»  Предоставление субсидий гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | всего | 9000,0 | 41349,7 |
| федеральный бюджет | 3150,0 | 7741,4 |
| краевой бюджет | 3150,0 | 8386,6 |
| местный бюджет | 450,0 | 403,2 |
| иные внебюджетные источники | 2250,0 | 24818,5 |
| 3. | **Подпрограмма 2**.  «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханкайском муниципальном районе»  Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в виде предоставление субсидий с целью возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности | всего | 1461,837 | 250,0 |
| федеральный бюджет | 1000,0 | 0 |
| краевой бюджет | 211,837 | 0 |
| местный бюджет | 250,0 | 250,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4. | **Подпрограмма 3.**  «Развитие градостроительства и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального района» | всего | 1161,19 | 750,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1161,19 | 750,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.1. | Проведение кадастровых работ (формирование межевых планов) земельных участков для аукционов | всего | 162,0 | 10,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 162,00 | 10,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 4.2. | Опубликование в средствах массовой информации информационных сообщений и извещений | всего | 200,0 | 135,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 200,0 | 135,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.3. | Оценка рыночной стоимости земельных участков для аукционов | всего | 33,29 | 22,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 33,29 | 22,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.4. | Обновление ПО (Гранд-Смета) и приобретение ПО | всего | 32,0 | 17,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 32,0 | 17,0 |
| иные внебюджетные источники | 1 | 0 |
| 4.5. | Осуществление земельного контроля за рациональным использованием земельных участков | всего | 376,0 | 282,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 376,0 | 282,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.6. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков | всего | 207,9 | 172,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 207,9 | 172,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 4.7. | Осуществление переданных полномочий на уровень Ханкайского муниципального района в части 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 «131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации от администраций сельских поселений:  -в области градостроительства  -в области земельных отношений | всего | 150,0 | 112,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 100,0  50,0 | 67,0  45,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5. | **Отдельные мероприятия** | всего | 18207,0 | 12524,0 |
| федеральный бюджет | 533,424 | 0 |
| краевой бюджет | 14131,576 | 10200,0 |
| местный бюджет | 3542,0 | 2324,0 |
| иные внебюджетные источники |  |  |
| 5.1. | Выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений, входящих в состав Ханкайского муниципального района | всего | 14103,0 | 10580,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 13603,0 | 10200,0 |
| местный бюджет | 500,0 | 380,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5.2. | Организация транспортного обслуживания населения района | всего | 2592,0 | 1944,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 2592,0 | 1944,0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5..3. | Развитие сельского хозяйства | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 |
| краевой бюджет | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |
| 5.4. | Обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение (строительство) жилья | всего | 1512,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 533,424 | 0 |
| краевой бюджет | 528,576 | 0 |
| местный бюджет | 450,0 | 0 |
| иные внебюджетные источники | 0 | 0 |

По подпрограмме 1

рассмотрены документы комиссией на выделение субсидирования на приобретение (строительство) жилья при Администрации Приморского края и утверждены 13 ханкайских семей на получение субсидии. Межведомственной комиссией при департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморского края за 9 месяцев 2014 года утверждено и профинансировано 8 участников подпрограммы. Способ улучшения жилищных условий путем строительства индивидуального жилого дома выбрали 6 участников, общая площадь застройки составляет 733,6 кв.м., приобрели жилье на первичном рынке 2 участника подпрограммы, общая площадь приобретенного жилья – 307,6 кв.м.

По подпрограмме 2

В соответствии с поданной заявкой субсидия из средств местного бюджета в размере 250,0 тыс. руб. выделена индивидуальному предпринимателю - главе крестьянского (фермерского) хозяйства Азизову Ф.С. Ежемесячно в газете «Приморские зори» публикуется объявление о предоставлении субсидии на начало предпринимательской деятельности, информация также размещается на сайте Администрации района, 6 человек обратились за консультацией по подготовке пакета документов. Заключены соглашения на получение субсидий в рамках софинансирования муниципальной программы из средств краевого и федерального бюджетов.

По подпрограмме 3

Средства направлены на оплату объявлений в краевой газете, произведена оценка 3 земельных участков для проведения аукциона, межевание 1 земельного участка для многодетных, оплачена работа специалистов по договорам.

По отдельным мероприятиям:

Средства направлены:

-на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений;

-на компенсацию затрат автотранспортного предприятия по перевозке населения в пригородном сообщении;

-по мероприятию «обеспечение выплаты молодым семьям субсидий на приобретение жилья» утверждены списки семей, подготовлено и направлено на согласование соглашение в администрацию Приморского края на софинансирование расходов из краевого и федерального бюджетов.

И.о.начальника управления экономики

и предпринимательства О.И.Верневская