**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

За 2021 год

Ответственный исполнитель:

Отдел имущественных отношений

Начальник отдела имущественных отношений

Плохая Татьяна Евгеньевна

Тел. 8(42349)97-3-02

Начальник отдела имущественных отношений Т.Е. Плохая

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы**

**за 2021 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел имущественных отношений

**Структура муниципальной программы**

 Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом

**Финансирование муниципальной программы**

На создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом в 2021 году направлено 7 698,298 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «содержание и обслуживание муниципальной казны» - 4 246,490 тыс.рублей;

2) по мероприятию «содержание и обслуживание жилого фонда» - 3 451,808 тыс.рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2021 году проведены работы по разработке зон санитарной охраны, санитарно-эпидемиологических заключений на водоисточник на 3 (три) скважины Группового водовода в с.Владимиро-Петровка, находящихся в собственности Ханкайского муниципального округа.

Проведены работы по разработке зон санитарной охраны, санитарно-эпидемиологических заключений на водоисточник на 3 (три) скважины: в с.Комиссарово, с.Пархоменко, с.Кировка.

В течение 2021 года проводилась оценка рыночной стоимости арендной платы и стоимости продажи муниципального имущества для использования при распоряжении муниципальным имуществом.

Приобретены 4 тахографа для установки на муниципальные автобусы, используемые для пассажироперевозок на территории округа.

Проведены работы по инвентаризации и постановке на государственный кадастровый учет бесхозных памятников и воинских захоронений в количестве 9 (девяти) объектов.

Проведены работы по разработке проектной документации на ликвидацию опасного производственного объекта: Котельная № 5/11 в с.Владимиро-Петровка.

Разработан проект на демонтаж и осуществлён демонтаж списанного муниципального жилого помещения, расположенного по адресу: с.Новокачалинск, ул.Ленина, 16/2.

Разработаны акты технического обследования на 6 (шесть) многоквартирных домов для дальнейшего принятия решения о признании их аварийными и подлежащими сносу.

Проведен ремонт муниципального жилого помещения, расположенного по даресу: с.Астраханка, ул.Березюка, д. кв.2.

Проведен ремонт теплотрассы к муниципальному зданию, расположенному по адресу: с.Камень-Рыболов, ул.Кирова, 2А.

В рамках содержания муниципального жилого фонда в 2021 году производилась оплата взносов в Фонд капитального ремонта.

В 2021 году услуги по начислению платы за наем жилых помещений по договорам социального найма и формированию квитанций для граждан оказывал ООО «РИЦ Партнер». Доставку квитанций за наем осуществляет Почта России.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 2 показателей муниципальной программы в 2021 году достигнуто 2.

Причиной невыполнения показателей стали введенные ограничения в период распространения новой коронавирусной инфекции, когда специалисты отдела имущественных отношений работали удаленно. По причине отсутствия на рабочем месте специалистов, отсутствовала возможность выполнения кадастровых работ на объектах недвижимости. В связи с этим, оформлено право собственнсоти на меньшее количество объектов по сравнению с запланированным.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100,6%.

Начальник отдела имущественных отношений Т.Е. Плохая

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

**за 2021 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020 | 2020 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы** |
| 1. | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | % | 100 | 100 | 102,2 | 102,2 |  |
| 2. | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципального имущества Ханкайского муниципального округа, а также бесхозяйного имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (на конец года) | ед. | 191 | 205 | 207 | 101,0 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 101,6 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, отдельного  мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители  |  Плановый срок  |  Фактический срок  |  Результаты  |  Проблемы,  возникшие  в ходе реализации мероприятия |
|  начала реализации | окончания реализации |  начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
| 1.  | Выполнение плана по поступлению доходов от использования муниципального имущества | Отдел имущественных отношенийАдминистрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Выполнение плана по поступлению доходов | Выполнен план по поступлению доходов |  |
| 2.  | Количество объектов недвижимого имущества, находящихся в реестре муниципального имущества Ханкайского муниципального округа, а также бесхозяйного имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (на конец года) | Отдел имущественных отношенийАдминистрации Ханкайского муниципального округа | 2020 | 2024 | 2020 | 2024 | Увеличение количества объектов, на которые зарегистрировано право собственности Ханкайского муниципального округа | В 2021 году зарегистрировано право муниципальной собственности на 16 объектов недвижимости. |  |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного  мероприятия  | Ответственныйисполнитель, соисполнители |  Код бюджетной  классификации  |  Объем расходов  (тыс. руб.), годы  |
| ГРБС  | Рз Пр  | ЦСР  | ВР  |  сводная бюджетнаяроспись,  план на 1 января отчетного года  |  сводная бюджетная  роспись  на  отчетную  дату  |  кассовое исполнение |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |
|  | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | Отдел имущественных отношенийАдминистрации Ханкайского муниципального округа | Х | Х | Х | Х | 3640,0 | 8046,392 | 7698,298 |
| 1. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | Х | Х | Х | Х | 3640,0 | 8046,392 | 7698,298 |
| 1.1. | Содержание и обслуживание муниципальной казны | 952 | 0113 | 1596360010 | 240 | 3000,0 | 4273,142 | 4146,490 |
| 952 | 0113 | 1596360010 | 850 | 140,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2. | Содержание и обслуживание муниципального жилого фонда |  | 952 | 0501 | 1596360020 | 240 | 500,0 | 3673,250 | 3451,808 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п  |  Наименование подпрограммы,  отдельного  мероприятия  |  Источники ресурсного  обеспечения  | Оценка расходов (в соответствии  с программой)  | Кассовое исполнение, (тыс. руб.)  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |
|   | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | всего  | 8046,392 | 7698,298 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 8046,392 | 7698,298 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1. | Основное мероприятие: «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» | всего  | 8046,392 | 7698,298 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 8046,392 | 7698,298 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1.1. | Содержание и обслуживание муниципальной казны | всего  | 4373,142 | 4246,490 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 4373,142 | 4246,490 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  1.2. | Содержание и обслуживание муниципального жилого фонда | всего  | 3673,250 | 3451,808 |
| федеральный бюджет  |  |  |
| краевой бюджет  |  |  |
| местный бюджет  | 3673,250 | 3451,808 |
| иные внебюджетные источники  |  |  |
|  |