**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие физической**

**культуры и спорта в Ханкайском муниципальном округе»**

**на 2020-2025 годы**

**за 2022год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел социальной и молодежной политики Администрации Ханкайского муниципального округа

**Структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**Цель муниципальной программы**

создание условий для всестороннего развития личности, физического совершенствования и укрепления здоровья населения района в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

**Задачи муниципальной программы**

- укрепление здоровья населения Ханкайского муниципального округа средствами физической культуры и спорта, привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;

- развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры района (в том числе в районных культурно-рекреационных зонах, по месту жительства, в специализированных спортивных и образовательных учреждениях)

**Показатели муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №2.

.

**Финансирование муниципальной программы**

На выполнение мероприятий муниципальной программы направлено 12028,43 тыс. руб. Результаты финансирования муниципальной программы приведены в приложении №1.

**Перечень выполненных мероприятий.**

В рамках программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном районе на 2020-2025 годы» в районе за 2022 год проведено 48 соревнований по различным видам спорта.

Большую популярность завоевал хоккей, который с каждым годом приобретает все больше поклонников этой замечательной игры. На протяжении 4-х сезонов хоккейная команда «Ханка» завоевывает право участвовать в полуфинальных и финальных соревнованиях Чемпионата Приморского края.

В зимнем спортивном сезоне 2022 года команда «Ханка» заняла третье место в соревнования по хоккею с шайбой по подгруппе «Запад».

В спортивной сезоне 2022 года, команда городошников Ханкайского района приняла участие в Краевых и межмуниципальных соревнований Приморского края.

В январе и феврале месяце в районе была проведена зимняя Спартакиада района, в которой приняло участие 8 команд района. В программу Спартакиады входили соревнования по хоккею с мячом, хоккею с шайбой, мини-футболу на снегу, конькобежному спорту.

В сентябре 2022 года в с .Камень-Рыболов прошли летние сельские игры Приморского края в которых приняло участие 16 муниципальных образований, общим количеством участников – 385 человек. В летних сельских играх Приморского края Ханкайскими спортсменами завоевано – 3 кубка и 27 медалей.

В 2022 году команда юных спортсменов по рукопашному бою приняла участие во Всероссийских соревнованиях. По итогам соревнований юная спортсменка Анастасия Куликова завоевала право участвовать во Всероссийском финале в городе Анапа, выполнив при этом норматив кандидата в мастера спорта по рукопашному бою. Норматив первого взрослого спортивного разряда выполнил учащийся Камень-Рыболовской средней школы Александр Бакушев.

Большое развитие в сезоне 2021 года получил в районе городошный спорт, только за 2022 год подготовлено 2 спортсмена 1-го спортивного разряда.

Ежегодно сборные команды района принимают участие в краевых зимних и летних Спартакиадах, соревнованиях по отдельным видам спорта. В 2022 году спортсменами Ханкайского округа завоевано 15 кубков и 95 медалей.

Самыми массовыми мероприятиями в Ханкайском муниципальном округе стали соревнования, проводимые в рамках фестиваля Детского спорта, который ежегодно проводится во всех образовательных учреждениях Ханкайского района с апреля по май месяц. В соревнования Всероссийского этапа «10 000 шагов к жизни» приняло участие в с. Камень-Рыболов 1225 человек.

Популярность приобретает спорт среди жителей района с ограниченными возможностями. Ежегодно сборная команда спортсменов-инвалидов района принимает участие в краевых Спартакиадах, и проводят свои районные соревнования среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Спортсменами-инвалидами района завоевано на краевых соревнованиях 16 медалей различного уровня и 5 кубков

Соревнования по отдельным видам спорта стали традиционными и проводятся в виде краевых турниров. Так ежегодно на стадионе «Урожай» проходит краевой турнир по мини-футболу памяти участкового инспектора Ханкайского РОВД Н.Е. Рожкова, погибшего при задержании опасного преступника. В 2022 году был проведен 25-й Краевой турнир памяти Н.Е. Рожкова.

Команды Хорольского, Пограничного, Михайловского, Октябрьского и Ханкайского ОМВД ежегодно принимают участие в традиционном турнире.

Все большую популярность приобретает среди команд образовательных учреждений годовая Спартакиада Ханкайского муниципального округа среди учащихся, которая проводится в течение всего учебного года.

С 1 по 30 октября 2022 года в районе прошел смотр-конкурс среди образовательных организаций в рамках Месячника – Здорового образа жизни. В рамках Месячника проведен смотр-конкурс среди спортивных семей «Папа, мама, я – спортивная семья» по оздоровительной ходьбе. По итогам смотра-конкурса были определены призеры соревнований. Первое место в конкурсе спортивных семей заняла команда МБОУ СОШ № 2 с. Астраханка. Второе место заняла команда МБОУ СОШ с. Владимиро-Петровка. Третье место заняла команда МБОУ СОШ № 12 с. Первомайское. Всего в соревнованиях приняло участие 427 семей с общим количеством участников более 1 200 человек.

По итогам 2022 года команды победители и призеры соревнований, Новогодних турниров награждены призами спорткомитета Администрации Ханкайского муниципального округа.

В рамках регионального проекта «Спорт-норма жизни» (нацпроект «Демография») в 2022 году закуплено 50 пар палок для скандинавской ходьбы и 50 пар коньков для организации пункта проката зимнего инвентаря.

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Из 5 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2022 году достигнуто 4.

В целом по программе оценка эффективности составила – 129,7%.

**Методист по физической культуре и спорту Ю.А.Жиляев**

|  |
| --- |
| Приложение №1 |

|  |
| --- |
| **ИНФОРМАЦИЯ** |
| **о ресурсном обеспечении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы за счет средств местного бюджета и прогнозная оценка привлекаемых на ее реализацию целей средств краевого и федерального бюджетов** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | 2022 |
| Оценка расходов (в соответствии с программой), (тыс. руб.) | Фактическиие расходы, (тыс.руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 6 |  |
|   | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы | **всего** | **12 113,478** | **12028,43** |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 760,076 | 2760,08 |
| местный бюджет | 9 353,402 | 9268,35 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Основное мероприятие: Содействие развитию физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном округе | **всего** | **12 113,478** |  |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 760,076 | 2760,08 |
| местный бюджет | 9 353,402 | 9268,35 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях | **всего** | **1 036,930** | 1019,273 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 036,930 | 1019,273 |
|  |
| 1.2. | Расходы на приобретение и поставкуспортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для проведения "Сельских спортивных игр" | **всего** | **2 648,948** | 2648,948 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 2 569,48 | 2569,48 |
| местный бюджет | 79,468 | 79,468 |
| 1.3. | Развитие спортивной инфпаструктуры, находящейся в муниципальной собственности | **всего** | **6 553,69** | 6553,69 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6 553,690 | 6553,69 |
| 1.4. | Организация спортивно-культурной работы по месту жительства | **всего** | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 1.5. | Мероприятия направленные на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием, ремонт спортивных залов | **всего** | **196,491** | 196,491 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 190,596 | 190,596 |
| местный бюджет | 5,895 | 5,895 |
| 1.7. | Расходы на содержание объектов спортивной инфраструктуры | **всего** | **1 677,419** | 1610,023 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| краевой бюджет | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 677,419 | 1610,023 |

Приложение №2

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы**

**«Развитие физической культуры и спорта в Ханкайском муниципальном округе»**

**на 2020-2024 годы**

 **за 2022год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей индикаторов муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателей |
| 2021 | 2022 |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объекта спорта, % | % | 48 | 52 | 53,92 | 103,7 |  |
| 2. | Доля детей и молодежи систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности детей и молодежи, %  | % | 72 | 81 | 87,73 | 108,3 |  |
| 3. | Доля населения среднего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения среднего возраста, %  | % | 24,2 | 38 | 26,11 | 68,7 |  |
| 4. | Доля населения старшего возраста систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения старшего возраста, % | % | 12,8 | 11,8 | 30,91 | 261,9 |  |
| 5. | Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | % | 43,5 | 48 | 50,73 | 105,7 |  |
|  | **ИТОГО:** |  |  |  |  | 129,7 |  |