**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы**

За 2021 год

Ответственный исполнитель:

Камень-Рыболовский территориальный отдел

Начальник Камень-Рыболовского территориального отдела

Косенкова Наталья Викторовна

Тел. 8(42349)99-8-66

Начальник Камень-Рыболовского

территориального отдела Н.В. Косенкова

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы**

**за 2021 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Камень-Рыболовский территориальный отдел

**Структура муниципальной программы**

 подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы»;

подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы.

**Цель муниципальной программы**

Кардинальное повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок Ханкайского муниципального округа Приморского края

**Финансирование муниципальной программы**

На обеспечение комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок в 2021 году направлено 15876,0 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по подпрограммам:**

1) подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы» – 8247,9 тыс.рублей;

2) подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы – 7628,1 тыс.рублей;

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках подпрограммы № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы» в 2021 году проведены:

 Благоустройство общественной территории с. Камень-Рыболов ул. Трактовая (от перекрестка ул. Жукова до СПТУ-57).

Проведены следующие виды работ:

устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей, установка бордюрного камня, ремонт уличного освещения. Площадь территории – 2239,22 м2.

В рамках подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы проведены:

1. Благоустройство общественной территории по адресу: Ханкайский округ, с. Платоно-Александровское, ул. Ленина, 2А (возле сельского дома культуры). Проведены следующие виды работ: устройство детских площадок. Площадь территории – 375,0 м2.
2. Благоустройство дворовых территорий по адресу: Ханкайский округ с. Астраханка ул. Березюка, д.4, ул. Березюка, д.10, с. Камень-Рыболов ул. Трактовая, д.30, а, ул. Трактовая, д.30, ул. Октябрьская, д. 9. Проведены следующие виды работ: асфальтирование территории (ремонт дворовых проездов), установка скамеек и урн для мусора, устройство детской площадки (ул. Березюка, д.4).

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

 Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 1 показателя муниципальной программы в 2021 году достигнуто 1.

Из 3 показателей подпрограммы № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы» в 2021 году достигнуто 3.

Из 1 показателя подпрограммы № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы в 2021 году достигнуто 1.

Выполнения показателей достигнуты за счет кардинального повышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства территорий, детских и спортивных площадок Ханкайского муниципального округа, организации взаимодействия между организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории муниципального округа, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

Начальник Камень-Рыболовского

территориального отдела Н.В. Косенкова

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.измерения | Значения показателей | Примечание |
| 2021 |
|  |  |  | план | факт | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы |
| 1 | доля граждан, принявших участие в решении вопросов о формировании комфортной городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 15 | 18,93 | 126,2 |  |
| Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных жилых  | ед. | 11 | 11 | 100 |  |
| 2 | домов (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| 3 | Количество благоустроенных общественных территорий (нарастающим итогом) | ед. | 6 | 6 | 100 |  |
| Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы |
| 1 | Количество благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок | ед. | 22 | 22 | 100 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы**

**за 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель,соисполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Связь с показателями муниципальной программы |
| началареализации | окончания реализации |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы |
| 1.1. | Благоустройство территорий общего пользования Ханкайского муниципального округа | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 2021 | 2021 | 2027 | 2027 | Приведение в нормативное состояние территории общего пользования, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Приведена в нормативное состояние территории общего пользования, в соответствии с утвержденными Правилами благоустройства | Увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования,площади благоустроенных территорий общего пользования |
| 2 | Подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы |
| 2.1. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | 2021 | 2021 | 2027 | 2027 | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | благоустройство территорий, детских и спортивных площадок | Увеличение количества благоустроенных территорий, детских и спортивных площадок |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Объем расходов (тыс.руб.) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|   | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы** | ***ВСЕГО*** | **956** | **0503** | **1900000000** | **000** | **13 917,2** | **15 876,0** | **15 876,0** |
| 1. | **Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы»** | Камень-Рыболовский территориальный отдел, Новокачалинский территориальный отдел, Ильинский территориальный отдел | **956** | **0503** | **1910000000** | **000** | **7 115,8** | **8 247,9** | **8 247,9** |
| 1.1. | Основное мероприятие: Федеральный проект **«**Формирование комфортной городской среды**»** | 956 | 0503 | 191F200000 | 0 | 7 115,8 | 8 247,9 | 8 247,9 |
| 1.1.1. | Расходы, направленные на формирование современной городской среды | 956 | 0503 | 191F255550 | 240 | 7 115,8 | 6 850,0 | 6 850,0 |
| 1.1.2. | Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Ханкайского муниципального округа | 956 | 0503 | 191F244100 | 240 | 0,0 | 1 397,9 | 1 397,9 |
| 2. | **подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы** | **956** | **0503** | **1920000000** | **0** | **6 801,4** | **7 628,1** | **7 628,1** |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок" | 956 | 0503 | 1925900000 | 0 | 6 801,4 | 7 628,1 | 7 628,1 |
| 2.1.1. | Субсидии бюджетам муниципальных образований Приморского края на поддержку муниципальных программ по благоустройству территорий муниципальных образований Приморского края | 956 | 0503 | 1925992610 | 240 | 6 501,4 | 6 501,4 | 6 501,4 |
| 2.1.2. | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Ханкайского муниципального округа | 956 | 0503 | 19259S2610 | 240 | 300,0 | 201,1 | 201,1 |
| 956 | 0503 | 1925944100 | 240 | 0,0 | 925,6 | 925,6 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  Наименование подпрограммы, отдельного мероприятия |  Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов (в соответствии с программой)  | Кассовое исполнение, (тыс. руб.) |
|
| 1 | 2 | 3 | 8 | 9 |
|   | **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы** | ***ВСЕГО*** | **15 876,0** | **15 876,0** |
| ***федеральный бюджет*** | **6 679,5** | **6 679,5** |
| ***краевой бюджет*** | **6 637,7** | **6 637,7** |
| ***местный бюджет*** | **2 558,8** | **2 558,8** |
| ***иные внебюджетные источники*** | **0,0** | **0,0** |
| **1.** | **Подпрограмма № 1 «Формирование современной городской среды на территории Ханкайского муниципального округа» на 2021-2027 годы»** | ***ВСЕГО*** | **8 247,9** | **8 247,9** |
| ***федеральный бюджет*** | **6 679,5** | **6 679,5** |
| ***краевой бюджет*** | **136,3** | **136,3** |
| ***местный бюджет*** | **1 432,1** | **1 432,1** |
| ***иные внебюджетные источники*** | **0,0** | **0,0** |
| 1.1. | Основное мероприятие: Федеральный проект **«**Формирование комфортной городской среды**»** | ***ВСЕГО*** | **8 247,9** | **8 247,9** |
| *федеральный бюджет* | 6 679,5 | 6 679,5 |
| *краевой бюджет* | 136,3 | 136,3 |
| *местный бюджет* | 1 432,1 | 1 432,1 |
| *иные внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Расходы, направленные на формирование современной городской среды | ***ВСЕГО*** | **8 247,9** | **8 247,9** |
| *федеральный бюджет* | 6 679,5 | 6 679,5 |
| *краевой бюджет* | 136,3 | 136,3 |
| *местный бюджет* | 1 432,1 | 1 432,1 |
| *иные внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |
| 2. | **подпрограмма № 2 «Благоустройство территорий Ханкайского муниципального округа» на 2021 – 2027 годы** | ***ВСЕГО*** | **7 628,1** | **7 628,1** |
| ***федеральный бюджет*** | **0,0** | **0,0** |
| ***краевой бюджет*** | **6 501,4** | **6 501,4** |
| ***местный бюджет*** | **1 126,7** | **1 126,7** |
| ***иные внебюджетные источники*** | **0,0** | **0,0** |
| 2.1. | Основное мероприятие: "Благоустройство территорий, детских и спортивных площадок" | ***ВСЕГО*** | **7 628,1** | **7 628,1** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |
| *краевой бюджет* | 6 501,4 | 6 501,4 |
| *местный бюджет* | 1 126,7 | 1 126,7 |
| *иные внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Мероприятия, направленные на благоустройство территорий, детских и спортивных площадок на территории Ханкайского муниципального округа | ***ВСЕГО*** | **7 628,1** | **7 628,1** |
| *федеральный бюджет* | 0,0 | 0,0 |
| *краевой бюджет* | 6 501,4 | 6 501,4 |
| *местный бюджет* | 1 126,7 | 1 126,7 |
| *иные внебюджетные источники* | 0,0 | 0,0 |