**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Укрепление общественного**

**здоровья в Ханкайском муниципальном округе»**

**на 2020-2025 годы**

**за 2022год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел социальной и молодежной политики Администрации Ханкайского муниципального округа

**Структура муниципальной программы**

подпрограммы не предусмотрены;

**Цель муниципальной программы**

Укрепление общественного здоровья в Ханкайском муниципальном округе.

**Задачи муниципальной программы**

Содействие укреплению общественного здоровья населения Ханкайского района

**Показатели муниципальной программы**

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы представлены в приложении №1.

.

**Финансирование муниципальной программы**

На выполнение мероприятий муниципальной программы направлено 50,0 тыс. руб. Результаты финансирования муниципальной программы приведены в приложении №2.

**Перечень выполненных мероприятий.**

В рамках программы «Укрепление общественного здоровья в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы было проведено 3 мероприятия за 2022 год.

Всего по программе «Укрепление общественного здоровья» в 2022 году израсходовано 50,0 тыс.рублей. Все средства израсходованы на изготовление памятных Сертификатов для участников Всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни»

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Из 4 показателей и индикаторов муниципальной программы в 2022 году достигнуто 4.

В целом по программе оценка эффективности составила – 100%.

**Методист по физической культуре и спорту Ю.А.Жиляев**

|  |
| --- |
| Приложение № 1 |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

показателей муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья

в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя | Ед.  измерения | Значения показателей | | |  |
| 2021год | План 2022г. | Факт 2022г. | % вып. |
| 1. | Количество проведенных ежегодных конкурсов среди организаций и учреждений Ханкайского муниципального района на лучшую постановку физкультурно-оздоровительной работы | единиц | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2. | Количество организаций, обеспечивающих размещение на информационных стендах наглядную агитацию санитарно-просветительской направленности и здорового образа жизни | единиц | 10 | 30 | 30 | 100 |
| 3. | Количество проведенных оздоровительных мероприятий в организациях и учреждениях в течение года | единиц | 4 | 8 | 8 | 100 |
| 4. | Количество проведенных лекций, бесед, классных часов о пагубном влиянии вредных привычек | единиц | 4 | 8 | 8 | 100 |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 100 |

|  |
| --- |
| Приложение № 2 |

**ИНФОРМАЦИЯ**

о ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы «Укрепление общественного здоровья в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2025 годы за счет бюджета Ханкайского муниципального района

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации | | | | Оценка расходов (в соответствии с программой), (тыс. руб.) | Фактические расходы (тыс. руб.) - годы |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | 2022 | 2022 |
|  | Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в Ханкайском муниципальном районе» на 2020-2024 годы | Управление  делами | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **50,0** | **50,00** |
| 1. | Основное мероприятие:  проведение мероприятий, направленных на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни | Управление  делами | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** | **50,0** | **50,00** |
| 1.1 | Проведение ежегодных конкурсов среди организаций и учреждений Ханкайского муниципального района на лучшую постановку спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы | Управление  делами | **956** | **1102** | **41795720180** | **240** | **0,0** | **20,00** |
| 1.2 | Изготовление и распространение наглядной агитации | Управление  делами | **956** | **1102** | **41795720180** | **240** | **0,0** | **10,00** |
| 1.3 | Организация и проведение ежегодных оздоровительных кампаний и спортивных мероприятий | Управление  делами | **956** | **1102** | **41795720180** | **240** | **50,0** | **20,00** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_