Приложение №8

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации и оценки

эффективности в Ханкайском

муниципальном районе, утвержденному

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.08.2018 № 642

Форма

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

ЗА \_\_\_2021\_\_\_\_\_ГОД

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Показатель  (индикатор)  (наименование) | Ед.  измерения | Значения показателей  муниципальной программы | | | Обоснование отклонений  значений показателя  на конец отчетного  года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа | | | | | | |
| 1. | Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа | % | 111,3 | 111,3 | 76,0 | Уменьшилось количество посадочных мест |
| 2. | Уровень фактической обеспеченности библиотеками | % | 87,5 | 87,5 | 87,5 | - |
| 3. | Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 61,53 | 50,0 | 50,0 | Показатель снизился, т.к. были проведены ремонты в домах культуры |

Приложение №9

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации и оценки

эффективности в Ханкайском

муниципальном районе, утвержденному

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.08.2018 № 642

Форма

ОТЧЕТ

О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И

ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию | Отдел социальной и молодежной политики | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Улучшить качество библиотечно-музейного обслуживания | Улучшилось качество библиотечно-музейного обслуживания | нет |
| 2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | Отдел социальной и молодежной политики | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Улучшить деятельность учреждений культуры | Улучшилась деятельность учреждений культуры | нет |
| 3. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Отдел социальной и молодежной политики | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Улучшить деятельность учреждений дополнительного образования | Улучшилась деятельность учреждений дополнительного образования | нет |
| 4. | Организация культурно-массовых мероприятий | Отдел социальной и молодежной политики | 2020 г. | 2024 г. | 01.01.2021 г. | 31.12.2021 г. | Улучшить организацию культурно-массовых мероприятий | Улучшилась организация культурно-массовых мероприятий | нет |

Приложение № 10

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации и оценки

эффективности в Ханкайском

муниципальном районе, утвержденному

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.08.2018 № 642

Форма

ОТЧЕТ

О ВЫПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ

РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ, АВТОНОМНЫМИ И КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  муниципальной  услуги (работы) | Значение  показателя  объема  муниципальной  услуги (работы) | | Расходы бюджета Ханкайского муниципального района на оказание муниципальной услуги (выполнение работы) (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная  бюджетная  роспись на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись на  31 декабря  отчетного  года | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | 50 299 761,70 | 50 299 761,70 |  |  | 100% |
| 1.1. | Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию | 8 241 879,53 | 8 241 879,53 |  |  | 100% |
| 1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | 23 587 533,55 | 23 587 533,55 |  |  | 100% |
| 1.3. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 16 476,92 | 16 476,92 |  |  | 100% |
| 1.4. | Организация культурно-массовых мероприятий | 1 766 985,73 | 1 766 985,73 |  |  | 100% |

Приложение № 11

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации и оценки

эффективности в Ханкайском

муниципальном районе, утвержденному

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.08.2018 № 642

Форма

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС.РУБ.)

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы | Отдел социальной и молодежной политики | 956 | 0801 |  |  | 50 299 761,70 | 50 299 761,70 | 100 % |
| 1.1. | Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию | Отдел социальной и молодежной политики | 956 | 0801 | 0292170080 |  | 8 241 879,53 | 8 241 879,53 | 100 % |
| 1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | Отдел социальной и молодежной политик | 956 | 0801 | 0292470080 |  | 23 587 533,55 | 23 587 533,55 | 100% |
| 1.3. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | Отдел социальной и молодежной политик | 956 | 0703 | 0292270040 |  | 16 476,92 | 16 476,92 | 100% |
| 1.4. | Организация культурно-массовых мероприятий | Отдел социальной и молодежной политик | 956 | 0801 | 0292320080 |  | 1 766 985,73 | 1 766 985,73 | 100% |

Приложение № 12

к Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ,

их формирования, реализации и оценки

эффективности в Ханкайском

муниципальном районе, утвержденному

постановлением Администрации

муниципального района

от 29.08.2018 № 642

Форма

ОТЧЕТ

О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)

Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе» на 2020-2024 годы

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Ханкайском муниципальном округе « на 2020-2024 годы | всего |  | 50 299 761,70 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| краевой бюджет |  | 226,443 |
| местный бюджет |  | 50 050,819 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 |
| 1.1. | Обеспечение деятельности по библиотечно-музейному обслуживанию | всего |  | 8 445,822 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| краевой бюджет |  | 226,443 |
| местный бюджет |  | 8 219,379 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 |
| 1.2. | Обеспечение деятельности учреждений культуры | всего |  | 23 473,534 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| краевой бюджет |  | 0 |
| местный бюджет |  | 23 473,534 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 |
| 1.3. | Обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | всего |  | 16 476,920 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| краевой бюджет |  | 0 |
| местный бюджет |  | 16 476,920 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 |
| 1.4. | Организация культурно-массовых мероприятий | всего |  | 1 880,986 |
| федеральный бюджет |  | 0 |
| краевой бюджет |  | 0 |
| местный бюджет |  | 1 880,986 |
| иные внебюджетные  источники |  | 0 |
|  |