**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

За 2022 год

Ответственный исполнитель:

Отдел градостроительства и земельных отношений

Начальник отдела градостроительства и земельных отношений

Гузенко Анна Олеговна

Тел. 8(42349)97-1-57

Начальник отдела градостроительства и земельных отношений А.О. Гузенко

**Годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**муниципальной программы «Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

**Ответственный исполнитель муниципальной программы**

Отдел градостроительства и земельных отношений

**Структура муниципальной программы**

Подпрограммы не предусмотрены

**Цель муниципальной программы**

создание условий для развития территорий Ханкайского муниципального района на основе документов территориального планирования и градостроительного зонирования

**Финансирование муниципальной программы**

На создание условий для развития территорий Ханкайского муниципального района в 2022 году направлено 3679,7 тыс. рублей.

**Структура расходов муниципальной программы по мероприятиям:**

1) по мероприятию «в области градостроительной деятельности» - 3405,6 тыс.рублей;

2) по мероприятию «в области землеустроительной деятельности» - 274,1 тыс.рублей.

Результаты реализации муниципальной программы приведены в приложении №1 и №2.

**Перечень выполненных мероприятий**

В рамках программы в 2022 году проведены кадастровые работы земельных участков:

- на кадастровый учет поставили 1 земельный участок под объектом культурного наследия Место расстрела партизан белогвардейцам в годы гражданской войны;

- 27 земельных участка под площадками ТКО в Ханкайском муниципальном округе;

- 8 земельных участка сформированы под муниципальным имуществом (здание котельной в с.Первомайское, СДК в с.Алексеевка, СДК в с. Новоселище, КТП в с.Камень-Рыболов, сквер Здоровья в с. Камень-Рыболов, сквер в с. Камень-Рыболов по ул. Октябрьская, видовая площадка в с. Камень-Рыболов, общественный туалет в с.Камень-Рыболов).

Для улучшения качества работы по осуществлению электронного взаимодействия с Росреестром и Кадастровой палатой Администрация Ханкайского муниципального округа приобрела программный продукт на 4 рабочих места ТехноКад-Муниципалитет.

Для осуществления градостроительной деятельности в части проверок и составления смет приобретены индексы и обновленная база программного продукта на 2 рабочих места «Гранд-Смета».

**Оценка эффективности муниципальной программы**

Оценка эффективности муниципальной программы подготовлена в соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы и оценивалась как степень достижения запланированных результатов (сопоставление плановых и фактических значений показателей и индикаторов) при условии соблюдения обоснованного объема расходов (коэффициента фактического финансирования).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы представлены в приложении №1.

Из 3 показателей муниципальной программы в 2022 году достигнут 1.

Причиной невыполнения показателей:

- «доля территориальных зон, внесенных в ЕГРН»;

- «количество утверждённых документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории (в т.ч. внесение изменений)»

для реализации закона Приморского края 775-КЗ «О Ханкайском муниципальном округе» установлен переходный период до 1 января 2025 года согласно письму Минэкономразвития России от 13.03.2020 № Д27и-7882.

В целом по программе оценка эффективности составила – 128,7%.

Начальник отдела градостроительства и земельных отношений А.О. Гузенко

Приложение № 1

**СВЕДЕНИЯ**

**о достижении значений показателей по муниципальной программе**

**«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального округа» на 2020-2025 годы**

**за 2022 год**

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измере-ния | Значения показателей муниципальной программы | | | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 2022 | |  |
| план | факт | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Муниципальная программа «****Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**  **Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы** | | | | | | |
| 1. | Количество утверждённых документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории (в т.ч. внесение изменений) | ед. | 1 | 3 | 0 | 0 | В 2022 году разработаны проект генерального плана и правил землепользования и застройки Ханкайского муниципального округа. Процедура утверждения проектов в 2023 году |
| 2. | Доля территориальных зон, внесенных в ЕГРН | % | 0 | 100 | 0 | 0 | Согласно письму Минэкономразвития России от 13.03.2020 № Д27и-7882 установлен переходный период до 1 января 2025 г. |
| 3. | Количество земельных участков, внесенных в ЕГРН | ед. | 58 | 15 | 36 | 386 |  |
|  | ВСЕГО |  |  |  |  | 128,7 |  |

Приложение №2

**ОТЧЕТ**

**О СТЕПЕНИ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОДПРОГРАММ И**

**ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«****Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального района» на 2020-2024 годы**

**за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  Муниципальной программы, подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы,  возникшие  в ходе  реализации  мероприятия |
| начала  реализации | окончания  реализации | начала  реализации | окончания  реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Основное мероприятие: «Мероприятия в области градостроительной деятельности»** | Отдел градостроительства и земельных отношений | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 |  |  |  |
| 1.1. | Разработка (внесение изменений) документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке территории Ханкайского муниципального района | Отдел градостроительства и земельных отношений | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Наличие актуализированных утвержденных документов территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории | В 2022 году разработаны проект генерального плана и правил землепользования и застройки Ханкайского муниципального округа. Процедура утверждения проектов в 2023 году |  |
| 1.2. | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) | Отдел градостроительства и земельных отношений | 2020 | 2025 | 2020 | 2025 | Приобретение, обновление, сопровождение программ | В 2022 году приобрели новые индексы и обновили базу программного продукта «Гранд-Смета» 2 рабочих места, для электронного взаимодействия  приобрели программный продукт на 4 рабочих места ТехноКад-Муниципалитет |  |
| 2. | **Основное мероприятие: : «Мероприятия в области землеустроительной деятельности»** | Отдел градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ (оформление межевых планов) земельных участков, разработка документов по планировке территорий | Отдел градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  | Увеличение количества сформированных и поставленных на государственный кадастровый учет земельных участков | В 2022 году поставлены на государственный кадастровый учет 36 земельных участков для муниципальных нужд. |  |
| 2.2. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков | Отдел градостроительства и земельных отношений |  |  |  |  | Постановка земельных участков на кадастровый учет | Услуги выполнены в полном объеме. |  |

Приложение №3

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ**

**БЮДЖЕТА ХАНКАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Код бюджетной  классификации | | | | Объем расходов  (тыс. руб.), годы | | |
| ГРБС | Рз  Пр | ЦСР | ВР | сводная  бюджетная  роспись,  план на  1 января  отчетного  года | сводная  бюджетная  роспись  на  отчетную  дату | кассовое  исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа «Развитие градостроительной и земле-устроительной деятельности на территории  Ханкайского муниципального района» на 2020-2024 годы | Отдел градостроительства и земельных отношений  Администрации Ханкайского муниципального района | Х | Х | Х | Х | 3843,6 | 3970,4 | 3679,7 |
| 1. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» | Х | Х | Х | Х | 3713,6 | 3563,6 | 3405,6 |
| 1.1. | Разработка (внесение изменений) документов: территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории Ханкайского муниципального района | 952 | 0412 | 1495314010 | 240 | 3500,0 | 3350,0 | 3200,0 |
| 1.2. | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) |  | 952 | 0412 | 1495314010 | 240 | 213,6 | 213,6 | 205,6 |
| 2. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» |  | 952 | 0412 | 1495314020 |  | 130,0 | 406,8 | 274,1 |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ (оформление межевых планов) |  | 952 | 0412 | 1495314020 |  | 130,0 | 406,8 | 274,1 |
| 2.2. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков |  | 952 | 0412 | 1495314020 |  | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

**ОТЧЕТ**

**О РАСХОДОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ**

**НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, (ТЫС. РУБ.)**

**«Развитие градостроительной и землеустроительной деятельности на территории**

**Ханкайского муниципального района» на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  подпрограммы,  отдельного  мероприятия | Источники ресурсного  обеспечения | Оценка расходов  (в соответствии  с программой) | Кассовое исполнение,  (тыс. руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Муниципальная программа «Развитие градостроительной и земле-устроительной деятельности на территории  Ханкайского муниципального района» на 2020-2024 годы | всего | 3970,4 | 3679,7 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3970,4 | 3679,7 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 1. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» | всего | 3563,6 | 3405,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3563,6 | 3405,6 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 1.1. | Разработка (внесение изменений) документов: территориального планирования, градостроительного зонирования, местных нормативов градостроительного проектирования, документов по планировке и межеванию территории Ханкайского муниципального района | всего | 3350,0 | 3200,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 3350,0 | 3200,0 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 1.2. | Программное обеспечение (приобретение новых программ, обновление и сопровождение существующих программ) | всего | 213,6 | 205,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 213,6 | 205,6 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | мероприятие: «в области градостроительной деятельности» | всего | 406,8 | 274,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 406,8 | 274,1 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
|  |  |
| 2.1. | Проведение кадастровых работ (оформление межевых планов) | всего | 406,8 | 274,1 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 406,8 | 274,1 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |
| 2.2. | Осуществление услуги по формированию пакета документов физических и юридических лиц по предоставлению земельных участков | всего | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| краевой бюджет |  |  |
| местный бюджет | 0 | 0 |
| иные внебюджетные  источники |  |  |