

**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ**

**ХАНКАЙСКОГО РАЙОНА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

**04.07.2020 с. Камень-Рыболов № 188/632**

Об утверждении календарного плана основных мероприятий по подготовке

и проведению выборов депутатов Думы Ханкайского муниципального округа, назначенных на 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьями 27, 28 Избирательного кодекса Приморского края, на основании решения Думы Ханкайского муниципального района от 04.07.2020 № 188/631 «О назначении выборов депутатов Думы Ханкайского муниципального округа» территориальная избирательная комиссия Ханкайского района

РЕШИЛА:

 1. Утвердить прилагаемый календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ханкайского муниципального округа, назначенных на 13 сентября 2020 года (прилагается).

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте органов местного самоуправления Ханкайского муниципального района в разделе «Территориальная избирательная комиссия».

 3. Возложить контроль за выполнением календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ханкайского муниципального округа, назначенных на 13 сентября 2020 года, на секретаря территориальной избирательной комиссии Ханкайского района.

Председатель комиссии О.В. Гурулева

Секретарь комиссии А.М. Иващенко

 Приложение

 к решению территориальной

 избирательной комиссии

 Ханкайского района

 от 04.07.2020 № 188/632

**КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН**

|  |
| --- |
| **основных мероприятий по подготовке и проведению выборов** **депутатов Думы Ханкайского муниципального округа,** **назначенных на 13 сентября 2020 года** Дата выборов - **13 сентября 2020 года**Дата принятия решения о назначении выборов **– 4 июля 2020 года**. Дата официального опубликования решения о назначении выборов - **6 июля 2020 года** |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| **ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАЧИСЛЕНИЕ В РЕЗЕРВ СОСТАВОВ** **УЧАСТКОВЫХ КОМИССИЙ** |
| 1. | Принятие решения о начале сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий (п. 12,13, 14 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | не позднее24 июля 2020 года(за 50 дней до дня голосования) | ТИК |
| 2. | Опубликование сообщения ТИК о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий в государственных или муниципальных средствах массовой информации, а также размещение на сайте Избирательной комиссии Приморского края (далее – ИКПК) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в специальном разделе, посвященном формированию участковых избирательных комиссий и резерва составов участковых комиссий, на странице территориальной избирательной комиссии в информационно-телеком-муникационной сети «Интернет».  | не позднее чем через три дня со дня принятия решения | ТИК |
| 3. | Осуществление сбора предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий.(п. 12 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | с 24 июля 2020 годапо 13 августа 2020 года(начинается за 50 дней до дня голосования и заканчивается за 30 дней до дня голосования) | ТИК |
| 4. | Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов участковых комиссий(п. 22 Порядка формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК РФ от 5 декабря 2012 года №152/1137-6) | не позднее 28 августа 2020 года(не позднее чем через 15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых комиссий) | ТИК |
| **ВОЗЛОЖЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ** |
| 5 | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ханкайского муниципального округа на территориальную избирательную комиссию Ханкайского района | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| **ОБРАЗОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ** |
| 6 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания)(ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях не позднее 9 сентября 2020 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК |
| 7 | Образование избирательных участков в труднодоступных и отдаленных местностях(ч. 4 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2020 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | ТИК по согласованию с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных и отдаленных местностях |
| 8 | Образование избирательных участков на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях(ч. 5 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2020 года, а в исключительных случаях – не позднее 9 сентября 2020 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее, чем за 3 дня до дня голосования) | командиры воинских частей по согласованию с ТИК |
| 9 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования(ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 августа 2020 года(не позднее, чем за 40 дней до дня голосования) | глава местной администрации соответствующего муниципального образования |
| 10 | Опубликование (обнародование) информации об избирательных участках, образованных в местах временного пребывания избирателей (больницах, и других местах временного пребывания), в труднодоступных и отдаленных местностях, а также на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях(ч. 6 ст. 16 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через два дня после образования избирательного участка | ТИК |
| **ФОРМИРОВАНИЕ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ,****ОБРАЗОВАННЫХ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 11 | Формирование участковых избирательных комиссий (далее – УИК) на избирательных участках, образованных на территории воинской части, расположенной в обособленной, удаленной от населенных пунктов местности, а также на избирательных участках, образованных в труднодоступных или отдаленных местностях, в местах временного пребывания избирателей (ч. 2 ст. 24 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 28 августа 2020 года, а в исключительных случаях не позднее 12 сентября 2020 года(не позднее, чем за 15 дней до дня голосования, а в исключительных случаях – не позднее дня, предшествующего дню голосования) | ТИК |
| **СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКОВ ИЗБИРАТЕЛЕЙ** |
| 12 | Утверждение формы списка избирателей, формы акта о передаче сведений об избирателях и формы акта о передаче первого экземпляра списка избирателей (ч. 2 ст. 14, п. 9 ч. 3 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июля2020 года | ТИК |
| 13 | Формирование, уточнение и представление в ТИК сведений об избирателях | не позднее 24 июля2020 года  | глава Администрации Ханкайского муниципального района глава местной администрации соответствующего муниципального образования, командиры воинских частей, руководители организаций, в которых избиратели временно пребывают |
| 14 | Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку(ч. 2 ст. 14; п. 4 ч. 1 ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 1 сентября 2020 года (не позднее, чем за 11 дней до дня голосования) | ТИК |
| 15 | Передача первого экземпляра списка избирателей в соответствующие участковые избирательные комиссии (до начала работы УИК)(ч. 11 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 сентября 2020 года(не позднее чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
| 16 | Составление списка избирателей по избирательным участкам, образованным в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания)(ч. 6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2020 года(не позднее дня, предшествующего дню голосования) | УИК на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем организации, в которой избиратель временно пребывает |
| 17 | Определение порядка и сроков изготовления, использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения(ч. 12 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 24 июля 2020 года | ТИК |
| 18 | Выверение списка избирателей и внесение в него необходимых изменений на основании личных обращений граждан, соответствующих документов органов местного самоуправления, их должностных лиц, органов, осуществляющих регистрацию актов гражданского состояния, органов регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, сообщений ИКМО о включении избирателя в список избирателей на другом избирательном участке (ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | после получения или составления списка избирателей | УИК |
| 19 | Представление избирателям списка избирателей для ознакомления и дополнительного уточнения(ч. 28 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 2 сентября 2020 года  (за 10 дней до дня голосования, а в предусмотренном частями 4-6 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края случаях составления списка избирателей позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей) | УИК |
| 20 | Реализация права на обращение в УИК с заявлением о включении в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях, внесенных в список избирателей(ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | с 2 сентября 2020 года и до 20 часов 00 минут по местному времени 13 сентября 2020 года (за 10 дней до дня голосования и до окончания времени голосования) | граждане Российской Федерации, облада-ющие активным избирательным правом |
| 21 | Проверка сведений, сообщенных гражданином в заявлении о включении его в список избирателей, об ошибке или неточности в сведениях о нем, представленных им документов и принятие решения об устранении ошибки либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин и вручение копии этого решения заявителю(ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов, а в день голосования в течение 2 часов с момента обращения, но не позднее 20 часов 00 минут по местному времени 13 сентября 2020 года | УИК |
| 22 | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК(ч. 14 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2020 года (не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | председатель и секретарь УИК |
| 23 | Принятие решения о разделении списка избирателей на отдельные книги(ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2020 года(не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
| 24 | Брошюрование, подтверждаемое печатью и подписью председателя УИК, каждой книги разделенного первого экземпляра списка избирателей(ч. 15 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 12 сентября 2020 года(не позднее чем в день, предшествующий дню голосования) | УИК |
| 25 | Реализация избирателем права подачи личного письменного заявления в УИК о включении в список избирателей по месту его временного пребывания(ч. 23 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 14.00 часов12 сентября 2020 года | избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части |
| 26 | Принятие решения о включении в список избирателей, находящихся в месте временного пребывания, работающих в непрерывно действующих организациях и на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также военнослужащих, находящихся вне места дислокации воинской части по месту их временного пребывания (ч. 23, ч. 29 ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 24 часов с момента обращения, но не позднее подписания списка избирателей 12сентября 2020 года | УИК |
| 27 | Передача, в том числе с использованием ГАС «Выборы», через ИКМО либо Избирательную комиссию Приморского края информации о включении в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту жительства(ч. 23  ст. 14 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно | УИК |
| **ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ** |
| 28 | На основании форм подписных листов, установленных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» утверждение образца заполнения подписного листа в части, касающейся указания наименования представительного органа, наименования и номера избирательного округа | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 29 | Выдвижение кандидатов      (ч. 1 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 7 июля 2020 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 3 августа 2020 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом, выдвинутые путем самовыдвижения, избирательным объединением |
| 30 | Опубликование списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов и размещение его на своем официальном сайте информационно-телекомму-никационной сети "Интернет"(ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главноеуправление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 31 | Направление в ТИК списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, иных структурных подразделений, общественных объединений, имеющих право в соответствии Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральным законом «О политических партиях» принимать участие в выборах депутатов соответствующего муниципального образования(ч. 4 ст. 35 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов | Главное управление Минюста Российской Федерации по Приморскому краю |
| 32 | Предоставление в ТИК документов о выдвижении кандидата(ч. 1,10 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) |  не ранее 7 июля 2020 года и заканчивается в 18 часов 00 минут по местному времени 3 августа 2020 года (осуществляется за 75 дней до дня голосования, но не ранее дня, следующего за днем официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и заканчивается не позднее, чем за 40 дней до дня голосования в 18.00 часов по местному времени) | кандидат лично, либо по его просьбе иные лица в случаях, если кандидат болен, содержится в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых (при этом подлинность подписи кандидата на заявлении должна быть удостоверена нотариально либо администрацией стационарного лечебно-про-филактического учреждения, в котором кандидат находится на излечении, администрацией учре-ждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые и обвиняемые), иных случаях, установленных федеральным законом |
| 33 | Выдача кандидату письменного подтверждения о получении представленных для выдвижения кандидатом соответствующих документов с указанием даты и времени приема документов (ч. 13 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 34 | Уведомление ТИК о дате, месте и времени проведения съезда (конференции, собрания) по выдвижению кандидатов  (ч. 6 ст. 42 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия(например, если мероприятие назначено на 6 июля 2020 года, то уведомление должно быть представлено не позднее 4 июля 2020 года), и не позднее, чем за три дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пунк-та (например, если мероприятие назначено на 6 июля 2020 года, то уведомление должно быть представлено не позднее 2 июля 2020 года) | избирательные объединения |
| 35 | Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов(ч. 5, 7 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня, следующего за днем уведомления ТИК о выдвижении кандидата | дееспособные граждане Российской Федерации, достиг-шие к моменту сбора подписей 18 лет |
| 36 | Установление формы протокола об итогах сбора подписей избирателей(ч. 15 ст. 45 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 37 | Представление в ТИК документов для регистрации кандидата(ч. 1 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 24 июля 2020 года и не позднее 18.00 3 августа 2020 года(не ранее, чем за 50 дней и не позднее, чем за 40 дней до дня голосования до 18.00 по местному времени) | кандидат |
| 38 | Выдача кандидату подтверждения в письменной форме о приеме представленных документов для регистрации, с указанием даты и времени приема документов (ч. 11 ст. 46 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после их представления | ТИК |
| 39 | Обращение в соответствующие органы с представлением о проведении проверки достоверности сведений, представляемых кандидатом в соответствии с частями 2,3,4 ст. 40 Избирательно кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно с момента поступления соответствующих документов | ТИК |
| 40 | Проведение проверки достоверности сведений, представляемых в соответствии с частями 2, 3, 4 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края (ч. 13 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней. Если представление поступило за 10 и менее дней до дня голосования, соответствующие органы должны сообщить о результатах проверки в срок, установленный ТИК | соответствующие органы |
| 41 | Установление объема сведений о кандидатах, представленных при их выдвижении иподлежащих доведению до сведения избирателей (ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 42 | Доведение до сведения избирателей сведений о кандидатах в объеме, установленном ТИК(ч. 21 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выдвижения кандидатов | ТИК |
| 43 | Направление в средства массовой информации сведений о выявленных фактах недостоверности представленных кандидатами сведений(ч. 22 ст. 40 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно по мере выявления | ТИК |
| 44 | Передача копии итогового протокола о результатах проверки подписных листов кандидату  (ч. 13 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за двое суток до заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата (например, если заседание назначено на 16.00 часов 26 июля 2020года, то копия протокола должна быть вручена не позднее 16.00 часов 24 июля 2020 года) |  |
| 45 | Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений, отсутствии каких-либо документов, представление которых в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательным кодексом Приморского края или несоблюдении требований закона к оформлению документов (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(например, если заседание назначено на 28 июля 2020 года, то извещение должно быть вручено не позднее 24 июля 2020 года) | ТИК |
| 46 | Внесение кандидатом уточнений в документы, содержащие сведения о нем и представленные в соответствии с частями 2, 4, 5, ст. 40 Избирательного кодекса ПК, а также в иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей), представленные в ТИК для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации, представление кандидатом недостающих копий документов, представление которых предусмотрено частью 4 статьи 40 Избирательного кодекса Приморского края  (ч. 14 ст. 47 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за один день до дня заседания ТИК, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата(например, если заседание назначено на 28 июля 2020 года, то уточнение и дополнение должно быть осуществлено не позднее 26 июля 2020 года) | кандидат, избирательное объединение |
| 47 | Принятие решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации  (ч. 1 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов(например, если кандидат представил документы на регистрацию 29 июля 2020 года, то решение должно быть принято не позднее 7 августа 2020 года) | ТИК |
| 48 | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа в случае его принятия(ч. 6 ст. 49 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации | ТИК |
| 49 | Реализация кандидатом права на снятие своей кандидатуры (ч. 1 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2020 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее11 сентября 2020 года(не позднее, чем за 5 дней до дня голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее, чем за один день до дня голосования) | зарегистрированный кандидат  |
| 50 | Реализация права на отзыв кандидата избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата(ч. 5 ст. 50 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2020 года(не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 51 | Установление объема биографических данных, сведений о доходах и об имуществе, представляемых кандидатами для размещения на информационном стенде в помещении для голосования(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 52 | Представление в ТИК сведений биографического характера(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2020 года | зарегистрированные кандидаты |
| 53 | Представление в ТИК заверенной копии приказа об освобождении от выполнения должностных или служебных обязанностей на время участия в выборах  (ч. 2 ст. 52 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня регистрации | зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 54 | Назначение доверенных лиц (ч. 1 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | с момента представления документов о выдвижении | кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |
| 55 | Регистрация доверенных лиц (ч. 2 ст**.** 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата(избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами  (например, если кандидат представил документы о назначении им доверенных лиц в комиссию 25 августа 2020 года, то их регистрация должна состояться не позднее 29 августа 2020 года) | ТИК |
| 56 | Реализация права на отзыв доверенного лица(ч. 5 ст. 54 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время | кандидаты, избирательные объединения, назначившие доверенных лиц |
| 57 | Назначение уполномоченных представителей, за исключением уполномоченных представителей по финансовым вопросам(ч. 3 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | избирательное объединение, выдвинувшее кандидата |
| 58 | Представление в ТИК заявления о регистрации уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам с приложением письменного заявления назначаемого лица о согласии быть уполномоченным представителем по финансовым вопросам(ч. 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в любое время после выдвижения кандидата | кандидат, назначивший уполномоченного представителя (уполномоченных представителей) по финансовым вопросам |
| 59 | Регистрация уполномоченных представителей, в том числе уполномоченных представителей по финансовым вопросам и выдача им удостоверений установленного образца(ч. 8 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края) | в трехдневный срок со дня представления документов, указанных в части 4 ст. 37 Избирательного кодекса Приморского края | ТИК |
| 60 | Назначение члена комиссии с правом совещательного голоса:- в окружную избирательную комиссию;-  в участковые избирательныекомиссии(ч. 21 ст. 32 Избирательного кодекса Приморского края) |  со дня представления в ТИК документов для регистрации с момента регистрации кандидата | кандидат |
| 61 | Обжалование в суд решения ТИК о регистрации (об отказе в регистрации)  (ч. 6 ст. 91, ч. 2 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 10 дней со дняпринятия обжалуемого решения | ТИК, кандидат, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 62 | Реализация права на подачу заявления в суд об отмене регистрации кандидата(ч. 7 ст. 91, ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 4 сентября 2020 года(не позднее, чем за восемь дней до дня голосования) | ТИК, кандидат, зарегистрированный по тому же избирательному округу |
| 63 | Принятие судом решения по вопросу отмены регистрации кандидата(ч. 5 ст. 93 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 7 сентября 2020 года(не позднее, чем за пять дней до дня голосования) | соответствующий суд |
| **ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫБОРОВ****И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ** |
| 64 | Агитационный период    (ч. 1 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края | со дня представления кандидатом в ТИК заявления о согласии баллотироваться до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 годасо дня принятия решения избирательным объединением о выдвижения кандидата до ноля часов по местному времени12 сентября 2020 года | кандидат   избирательные объединения, выдвинувшие кандидата |
| 65 | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций теле радиовещания и в периодических печатных изданиях и сетевых изданиях (ч. 2 ст. 60 Избирательного кодекса Приморского края) | с 15 августа 2020 года до ноля часов по местному времени 12 сентября 2020 года(за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования) | зарегистрированные кандидаты |
| 66 | Опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборами, в средствах массовой информации, в том числе их размещение в информационно-телекоммуника-ционных сетях, доступ к которым не ограничен и определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет»)(ч. 3 ст. 57 Избирательного кодекса Приморского края) | запрещено с 8 сентября 2020 года по 13 сентября 2020 года включительно(разрешено весь период, а запрещено в течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования) | редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие эти результаты |
| 67 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и их представление с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ТИК(ч. 6 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов | организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
| 68 | Представление в Управление Роскомнадзора по Приморскому краю списка организаций телерадиовещания и периодическихпечатных изданий, подпадающих под действие части 3 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований.(ч. 10 статьи 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | орган местного самоуправления |
| 69 | Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации(ч. 8 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | Управление Роскомнадзора по Приморскому краю |
| 70 | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации (ч. 7 ст. 58 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем на 15 день после дня официального опубликования решения о назначении выборов | ТИК |
| 71 | Резервирование эфирного времени и печатной площади для проведения предвыборной агитации за плату (ч. 9 ст. 62, ч. 4 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершению регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года  | редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящие не реже одного раза в неделю, муниципальные организации телерадиовещания (в случае, если они представили в ТИК уведомление, указанное в части 6 статьи 61 Избирательного кодекса Приморского края) |
| 72 | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени между зарегистрированными кандидатами(ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 13 августа 2020 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | ТИК с участием представителей соответствующих организаций телерадиовещания |
| 73 | Проведение жеребьевки в целях определения даты бесплатных публикаций предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | по завершении регистрации кандидатов, но не позднее13 августа 2020 года(по завершении регистрации кандидатов, но не позднее 30 дней до дня голосования) | соответствующая редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| 74 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатного эфирного времени(ч. 8 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | ТИК |
| 75 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов содержания протокола о результатах жеребьевки бесплатной печатной площади(ч. 3 ст. 63 Избирательного кодекса Приморского края) | после проведения жеребьевки | редакция периодического печатного издания |
| 76 | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их ТИК (ч. 2 ст. 62 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 77 | Представление в ТИК сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства)(ч. 2 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов) | организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 78 | Представление в ТИК документов, подтверждающих согласие на использование высказываний физического лица о кандидате, об избирательном объединении в агитационных материалах(ч. 11 ст. 59 Избирательного кодекса Приморского края) | вместе с экземплярами агитационных материалов до их распространения, а в случае размещения агитационного материала на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях – по требованию ТИК | кандидат |
| 79 | Представление в ТИК:- экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов до начала их распространения, а также сведений о месте нахождения (адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы;- копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда;- электронных образцов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде.(ч. 4 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала распространения агитационных материалов | кандидат |
| 80 | Утверждение порядка и форм учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2020 года | ТИК |
| 81 | Представление данных учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади в ТИК(ч. 8 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 сентября 2020 года(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 82 | Хранение учетных документов о бесплатной и платной печатной площади(ч. 9 ст. 61 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее трех лет со дня голосования | организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| 83 | Подача в ТИК заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | не позднее 9 сентября 2020 года(не позднее чем за три дня до дня голосования (досрочного голосования) | главный редактор средства массовой информации |
| 84 | Установление времени, на которое в соответствии с частью 3 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края предоставляются помещения, пригодные для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящиеся в государственной или муниципальной собственности(ч. 4 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | ТИК |
| 85 | Реализация права арендовать на основе договора здания и помещения, принадлежащие гражданам и организациям независимо от форм собственности, для проведения агитационных публичных мероприятий(ч. 8 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня регистрации кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2020 годав период проведения предвыборной агитации | зарегистрированный кандидат |
| 86 | Рассмотрение заявок на выделение помещений, указанных в частях 3, 5 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края, для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями(ч. 7 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение 3 дней со дня их подачи | собственники, владельцы помещений |
| 87 | Уведомление в письменной форме ТИК о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам(ч. 5 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | собственники, владельцы помещений |
| 88 | Размещение содержащейся в уведомлении собственника, владельца помещения информации о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или иным способом **в** порядке, установленном ТИК, доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов(ч. 6 статьи 64 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение двух суток с момента получения уведомления | ТИК |
| 89 | Подача в орган местного самоуправления уведомлений - о проведении публичного мероприятия - о проведении пикетирования группой лиц  (ст. 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях») | не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня их проведения не позднее 3 дней до дняпроведения пикетирования, а если указанные дни совпадают с воскресеньем и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), - не позднее четырех дней до дня его проведения | организатор публичного мероприятия |
| 90 | Выделение здания, помещения, располагающегося на территории воинской части, в случае, если на территории избирательного участка иного здания, помещения, пригодного для проведения встреч с избирателями, не имеется(ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | со дня регистрации кандидата и до 00.00 часов 12 сентября 2020 года(в период проведения предвыборной агитации) | командир воинской части по запросу ТИК |
| 91 | Оповещение всех зарегистрированных кандидатов либо их доверенных лиц о времени и месте встречи с избирателями из числа военнослужащих(ч. 9 ст. 64 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за три дня до проведения каждой встречи | командир воинской части совместно с ТИК |
| 92 | Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 августа 2020 года(не позднее, чем за 30 дней до дня голосования) | орган местного самоуправления по предложению ТИК |
| 93 | Доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка(ч. 7 ст. 65 Избирательного кодекса Приморского края) | после принятия органом местного самоуправления соответствующего муниципального правового акта | ТИК |
| **ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ** |
| 94 | Перечисление (направление) средств на проведение выборов:- ТИК(ч. 1 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края)- участковым избирательным комиссиям средства на обеспечение их деятельности(ч. 3 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее, чем за 7 дней до дня голосования | Правительство ПКТИК |
| 95 | Открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата в филиале ПАО «Сбербанк России»(ч. 1, 17 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | в период после письменного уведомления ТИК о выдвижении (самовыдвижении) кандидата до представления документов для его регистрации | кандидат |
| 96 | Установление формы уведомления кандидатом ТИК о том, что финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. (ч. 1 ст. 69 Избирательного кодекса Приморского края) | Не позднее дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | ТИК |
| 97 | Периодическое представление информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата в ОИК(ч. 10 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | по требованию ТИК, кандидата в трехдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | филиал ПАО Сбербанк |
| 98 | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов в объеме, установленном в приложении 4 ИзбирательногоКодекса Приморского края (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | до 28 августа 2020 года и до7 сентября 2020 года (за 15 дней и за пять дней до дня голосования) | ТИК |
| 99 | Опубликование информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов  (ч. 11 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение трех дней со дня получения | редакции муниципальныхпериодических печатных изданий  |
| 100 | Осуществление проверки достоверности сведений, указанных гражданами и юридическими лицами – жертвователями в избирательные фонды кандидатов (ч. 16 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок со дня поступления представления ТИК | органы регист-рационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо упол-номоченные в сфере регист-рации некоммерческих организаций |
| 101 | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном счете избирательного фонда кандидата, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования пропорционально вложенным средствам(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после дня голосования и до представления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 102 | Закрытие специального избирательного счета(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края | до дня предоставления итогового финансового отчета | кандидат, открывший специальный избирательный счет |
| 103 | Представление в ТИК итогового финансового отчета о размерах и источниках создания своих избирательных фондов, а также обо всех произведенных затратах(ч. 12 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | кандидат |
| 104 | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в редакции средств массовой информации для опубликования(ч. 13 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через пять дней со дня их получения | ТИК |
| 105 | Перечисление оставшихся на специальном избирательном счете неизрасходованных денежных средств в доход местного бюджета(ч. 14 ст. 70 Избирательного кодекса Приморского края) | после 16 ноября 2020 года(по истечении 60 дней со дня голосования) | кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
| 106 | Представление финансовых отчетов о расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в ИКМО(ч. 6 ст. 67 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 сентября 2020 года(не позднее, чем через 10 дней со дня голосования) | УИК |
| 107 | Представление в Законодательное Собрание Приморского края отчета о расходовании бюджетных средств, выделенных из местного бюджета на подготовку и проведение выборов депутатов(ч. 9 ст. 68 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через три месяца после официального опубликования общих результатов выборов | ТИК |
| **ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ** |
| 108 | Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, порядка изготовления бюллетеней, их числа, требований, предъявляемых к изготовлению бюллетеней, порядка осуществления контроля за их изготовлением(ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 августа 2020 года(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
| 109 | Утверждение текста избирательного бюллетеня (ч. 4 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 августа 2020 года(не позднее, чем за 24 дня до дня голосования) | ТИК |
| 110 | Изготовление избирательных бюллетеней:- для обеспечения досрочного голосования- для обеспечения голосования в день голосования(ч. 5 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 августа 2020 года(не позднее чем за 20 дней до дня голосования)не позднее 28 августа 2020 года (не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | ТИК |
| 111 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, уничтожения лишних избирательных бюллетеней (при их выявлении)(ч. 12 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | ТИК |
| 112 | Оповещение лиц, определенных законом о месте и времени передачи избирательных бюллетеней (ч. 12, 16 ст. 71 Избирательного кодекса Приморского края) | - не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации;- не позднее чем за два дня до передачи бюллетеней в УИК | ТИК |
| 113 | Утверждение формы актов передачи избирательных бюллетеней(ст. 28 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 августа 2020 года | ТИК |
| 114 | Принятие решения о распределении избирательных бюллетеней и сроке их передачи непосредственно нижестоящим избирательным комиссиям (ч. 13 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 19 августа 2020 года | ТИК |
| 115 | Передача избирательных бюллетеней в УИК:для досрочного голосования в помещении для голосования для голосования в день голосования(ч. 14 ст. 74 Избирательного кодекса Приморского края) |  не позднее 7 сентября 2020 года  не позднее 11 сентября 2020 года (не позднее, чем за один день до дня голосования) | ТИК |
| 116 | Определение графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования не менее четырех часов в день в рабочие дни в вечернее время (после 16-00 часов по местному времени) и в выходные дни (ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 23 августа 2020 года | ТИК |
| 117 | Информирование избирателей, о ходе подготовки и проведения выборов, о сроках и порядке совершения избирательных действий, о кандидатах(ч. 3 ст. 56 Избирательного кодекса Приморского края) | весь период | ТИК |
| 118 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования  (ч. 2 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 2 сентября 2020 года(не позднее, чем за 10 дней до дня голосования)(при проведении досрочного голосования – не позднее, чем за 5 дней до дня начала досрочного голосования) | ТИК, УИК через средства массовой информации или иным способом |
| 119 | Размещение на стендах внутри помещений для голосования или непосредственно перед ними информации о зарегистрированных кандидатах(ч. 3 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края) | до начала голосования, в том числе досрочного голосования | ТИК,УИК |
| 120 | Прием списков назначенных наблюдателей от политических партий, иных общественных объединений, субъектов общественного контроля, зарегистрированных кандидатов(ч. 11 ст. 33 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 9 сентября 2020 года (не позднее, чем за три дня до дня голосования (при проведении досрочного голосования - не позднее 29 августа 2020 года) | ТИК |
| 121 | Размещение на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним образцов заполненных избирательных бюллетеней, которые не должны содержать фамилии кандидатов, зарегистрированных в данном избирательном округе, кандидатов, включенных в зарегистрированные списки кандидатов, наименования избирательных объединений, участвующих в данных выборах, в которых должны быть приведены варианты заполнения избирательного бюллетеня(ч. 8 ст. 72 Избирательного кодекса Приморского края | до начала голосования | УИК |
| 122 | Размещение в помещении для голосования увеличенной формы протокола об итогах голосования (ч. 9 ст. 72 Избирательногокодекса Приморского края) | до начала голосования | УИК |
| 123 | Размещение на сайтах Избирательной комиссии Приморского края, ТИК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», опубликование в средствах массовой информации или обнародование иным способом графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования(ч. 3 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после утверждения графика работы избирательных комиссий для проведения досрочного голосования  | ТИК |
| 124 | Проведение досрочного голосования:- в помещении ТИК;  - в помещении участковой избирательной комиссии (ч. 1 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) |  с 2 сентября 2020 года по8 сентября 2020 года(за 10 - 4 дня до дня голосования) с 9 сентября 2020 года до12 сентября 2020 года(не ранее чем за 3 дня до дня голосования) |  ТИК  УИК |
| 125 | Проведение досрочного голосования отдельных групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в отдаленных или труднодоступных местностях и тому подобных местах)(ч. 15 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не ранее 23 августа 2020 года(не ранее чем за 20 дней до дня голосования) | УИК по решению ТИК |
| 126 | Передача в каждую УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей с приобщенными к нему заявлениями избирателей о досрочном голосовании, конверты с избирательными бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей(ч. 1, 9 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 8 сентября 2020 года(не позднее чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования в помещении участковой избирательной комиссии) | ТИК |
| 127 | Представление информации о числе избирателей, проголосовавших досрочно, в том числе в помещении ТИК отдельно по каждому избирательному участку в соответствующую вышестоящую избирательную комиссию(ч. 11 ст. 76 Избирательного кодекса Приморского края) | в ТИК после завершения времени досрочного голосования в 16-00 часов 12 сентября 2020 года; **-** в ИКПК после завершения времени досрочного голосования 12 сентября 2020 года | УИК, ТИКТИК |
| 128 | Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования(ч. 6 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 29 августа 2020 года | ТИК |
| 129 | Проведение голосования(ч. 1 ст. 75 Избирательного кодекса Приморского края) | с 8.00 до 20.00 по местному времени 13 сентября 2020 года | УИК |
| 130 | Подача заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования(ч. 2 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | с 2 сентября 2020 годадо 14 часов 00 минут по местному времени 13 сентября 2020 года(в течение 10 дней до дня голосования, не позднее, чем за шесть часов до окончания времени голосования) | избиратели, в том числе при содействии других лиц |
| 131 | Подача заявлений о голосовании вне помещения для голосования с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | в порядке и сроки, установленные ЦИК России  | избиратели |
| 132 | Объявление о том, что члены УИК будут проводить голосование вне помещения для голосования, а так же предложение членам УИК с правом совещательного голоса и наблюдателям присутствовать при его проведении(ч. 5 ст. 77 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее, чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения такого голосования 13 сентября 2020 года | председатель УИК |
| 133 | Погашение и составление акта о погашении неиспользованных избирательных бюллетеней в УИК(ч. 3 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после 20 часов 00 минут 13 сентября 2020 года(сразу после окончания времени голосования в день голосования) | члены УИК с правом решающего голоса |
| 134 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования(ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | сразу после окончания времени голосования и без перерыва до определения итогов голосования | УИК |
| 135 | Направление первого экземпляра протокола УИК об итогах голосования с приложенными к нему документами в ОИК(ч. 30 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | незамедлительно после подписания итогового протокола, изготовления и выдачи его заверенных копий | УИК |
| 136 | Установление места вывешивания заверенной копии второго экземпляра протокола об итогах голосования(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 сентября 2020 года | УИК |
| 137 | Вывешивание заверенной копии протокола об итогах голосования для всеобщего ознакомления в месте, установленном УИК(ч. 31 ст. 79 Избирательного кодекса Приморского края) | после изготовления заверенной копии протокола об итогах голосования | УИК |
| 138 | Определение результатов выборов(ч. 1 ст. 81 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 17 сентября 2020 года(не позднее, чем на пятый день со дня голосования) | ТИК |
| 139 | Извещение кандидата о его избрании депутатом(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | после определения результатов выборов | ТИК |
| 140 | Представление в ТИК копии приказа об освобождении избранного кандидата от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Думы Ханкайского округа(ч. 1 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | в пятидневный срок после определения ТИК результатов выборов и извещения об этом кандидата | кандидат, избранный депутатом |
| 141 | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации для опубликования(ч. 2 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | в течение одних суток после определения результатов выборов | ТИК |
| 142 | Установление списка избранных депутатов представительного органа муниципального образования и направление его в представительный орган муниципального образования | после официального опуб-ликования решения ТИК о результатах выборов  | ТИК |
| 143 | Официальное опубликование в средствах массовой информации результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов(ч. 3 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 3 октября 2020 года(не позднее, чем через 20 дней со дня голосования) | ТИК |
| 144 | Регистрация избранного депутата(ч. 4 ст. 88 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее чем через семь дней после официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа)об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата | ТИК |
| 145 | Опубликование (обнародование) полных данных, содержащихся в протоколе о результатах выборов и в протоколах об итогах голосования УИК(ч. 4 ст. 84 Избирательного кодекса Приморского края) | не позднее 13 ноября 2020 годав течение двух месяцев со дня голосования | ТИК |
| 146 | Хранение документации избирательных комиссий, включая подписные листы с подписями избирателей, избирательные бюллетени и списки избирателей(ч. 1 ст. 85 Избирательного кодекса Приморского края) | не менее одного года со дня официального опубликования результатов выборов | председатель и секретарь ТИК |