**Отчет**

по реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории **Ханкайского муниципального округа за II квартал 2021 год.**

1. **Управленческая команда**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Роль в команде** | **ФИО** | **Занимаемая должность** |
| 1 | Куратор проекта | Голубцова О.М. | Заместитель главы Администрации района, начальник финансового управления |
| 2 | Руководитель проекта | Македонова Н.С. | Начальник отдела экономики |
| 3 | Руководитель направления «Изменения условий ведения бизнеса» | Горелова С.А. | Ведущий специалист 1 разряда отдела экономики |
| 4  | Руководитель направления «Акселерация» | Горелова С.А. | Ведущий специалист 1 разряда отдела экономики |
| Македонова Н.С. | Начальник отдела экономики |
| 5 | Руководитель направления «Популяризация» | Горелова С.А. | Ведущий специалист 1 разряда отдела экономики |
| 6  | Руководитель направления «Сельское хозяйство» | Васильев А.А. | Старший специалист отдела экономики |

1. **Целевые показатели**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Целевой показатель** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** |
| 1. | Прирост оборота субъектов МСП, % | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% | Не менее 3% |
| 2. | Число реализованных проектов субъектов МСП получивших льготную кредитную и лизинговую поддержку | Не менее 4 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 5 ед. | Не менее 6 ед. |

**3.Мероприятия на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Содержание мероприятия | Контрольные даты | Ответственный (ФИО, должность) | Ожидаемый результат | Показатель |
| 1. ***Изменение условий ведения бизнеса***
 |
| 1.3 | Заседания совета по развитию малого и среднего предпринимательства при главе муниципального образования проходит не реже 1 раза в квартал и на нем рассматриваются вопросы, инициированные субъектами МСП, физическими лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» протоколы (решения) Совета публикуются в открытом доступе | 01.07.202101.10.202231.12.2021 | Горелова С.А.–ведущий специалист 1 разряда отдела экономики | Протокол Совета от 19.02.2021 №1Протокол Совета от 31.03.2021 №227.05.2021 №3<http://hankayski.ru/invest/investacts/#mo-element-region-protokolyi> | Да |
| 1.5 | Сформирован, утвержден главой муниципального образования и размещен на официальном сайте администрации реестр видов контроля, с указанием пунктов, частей и статей федеральных и региональных нормативных правовых актов на основании которых осуществляется контроль, контактных данных должностных лиц, ответственных за осуществление каждого вида контроля | 01.06.2021 | Мороз К.В.-ведущий специалист 1 разряда отдела экономики | Утвержден постановлением Администрациимуниципального районаот 25.12.2018 «941-па (с изм. от 26.02.2019 №161-па; от 08.08.2019 № 615-па; от 16.12.2020 № 1404-па<http://hankayski.ru/economy/munitsipalnyij-kontrol/> | Да |
| 1.12 | Информация о ходе реализации дорожной карты ежеквартально публикуется на сайте администрации муниципального образования | 15.04.202105.07.202105.10.202110.01.2021 | Горелова С.А.- ведущий специалист 1 разряда отдела экономики | <http://hankayski.ru/business/businessprogramm/> | Да |
| 1. ***Акселерация***
 |
| 2.1 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок ведения реестров муниципального имущества | 01.05.2021 | Плохая Т.Е. - начальник отдела имущественных отношений | Размещена информация об объектах , находящихся в муниципальной собственности Ханкайского муниципального района <http://hankayski.ru/property/><http://hankayski.ru/msu/administratsiya-hankajskogo-munitsipalnogo-rajona/otdel-imuschestvennyih-otnoshenij/planyi-rabot-i-otchetyi/> | Да |
| 2.2 | Утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее соответственно - перечень муниципального имущества) | 01.05.2021 | Плохая Т.Е.- начальник отдела имущественных отношений | Актуализирован перечнь муниципального имущества, Ханкайского муниципального района, свободного от прав третьих лиц с изменениями от 12.12.2017 № 1213-па, от 26.10.2018 №794, от 25.09.2019 № 783-па, от 04.03.2020 № 205-па, от 01.06.2020 № 543-па, от 10.09.2020 № 916-па, от 30.09.2020 № 1013-па, от 09.12.2020 № 1360-па[,](%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http%3A//hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/)[от 07.06.2021 №705-па](%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http%3A//hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/) [ttp://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/](%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20http%3A//hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/imuschestvo-dlya-biznesa/perechen-imuschestva-dlya-msp/);Внесение изменений в решение Думы Ханкайского муниципального района ПК от 26.11.2020 №66<http://hankayski.ru/business/imuschestvennaya-podderzhka-subektov-msp/normativnyie-pravovyie-aktyi/poryadki-formirovaniya-i-vedeniya-perechnej-predostavleniya-imuschestva-iz-perechnej/> | Да |
| 2.3 | Разработан и утвержден нормативный правовой акт, определяющий порядок и условия предоставления в аренду имущества, включенного в перечни муниципального имущества | 01.05.2021 | Плохая Т.Е.- начальник отдела имущественных отношений; главы поселений | Решение думы Ханкайского муниципального округа Приморского края от 30.03.2021 № 149 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного опубликования Перечня муниципального имущества Ханкайского муниципального округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» | Да |
| 1. *Популяризация*
 |
| 3.3 | Организация муниципального конкурса «Предприниматель года» | 26.05.2021 | Горелова С.А. - ведущий специалист 1 разряда отдела экономики | Не проводился в связи с недопущением распространения коронавирусной инфекции | Не менее 10 субъектов МСП |
| 1. *Сельское хозяйство*
 |
| 4.1. | Разработка и принятие муниципальной программы («дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» | 01.06.2021 | Васильев А.А. –главный специалист 1 разряда отдела экономики | План мероприятий(«дорожной карты») «Развитие сельскохозяйственной кооперации» Утвержден 30.05.2019 года. <http://hankayski.ru/business/businessprogramm/> | Да |
| 4.2. | Утвержден состав совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования, в состав которого входят не менее 50% представителей сельхозорганизаций малых форм хозяйствования, в том числе фермеров  | 01.05.2021 | Горелова С.А.- ведущий специалист 1 разряда отдела экономики | Постановление АХМО от 01.03.2021 № 233-па «О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при Администрации Ханкайского муниципального округа»<http://hankayski.ru/invest/investacts/#mo-element-region-normativnyie-dokumentyi> | Да |
| 4.3. | Заседания совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования проходят не реже одного раза в 2 месяца, и на нем рассматриваются вопросы по подготовке к участию субъектов МСП в региональном проекте «Создание системы фермеров и развитие сельской кооперации» | 01.06.202101.08.202101.11.2021 | Горелова С.А.- ведущий специалист 1 разряда отдела экономики | Протокол Совета от 19.02.2021 №1Протокол Совета от 31.03.2021 №227.05.2021 №3<http://hankayski.ru/invest/investacts/#mo-element-region-protokolyi> | Да |
| 4.4. | Направление предложений (информации) совета по развитию сельскохозяйственной кооперации при главе муниципального образования в Министерство сельского хозяйства Приморского края о потенциальных участниках регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации»  | 10.06.202110.08.202110.11.2021 | Васильев А.А. –главный специалист 1 разряда отдела экономики | Потенциальные участники регионального проекта «Развитие сельскохозяйственной кооперации» отсутствуют.  | Да |