П Р О Т О К О Л

Заседания проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

31  июля  2020 года 					 с. Камень-Рыболов 					         №3

| Председатель – | Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна |
| --- | --- |

Присутствовало    10  человек (список участников прилагается)

- О  работе общественных наблюдателей по контролю за реализацией национальных проектов на территории Ханкайского муниципального района

Информирует:

Голубцова Ольга Михайловна – заместитель главы, начальник финансового  управления.

Совместно с общественными наблюдателями  30 июля организованы      выезды     в с. Владимиро - Петровка и с. Новокачалинск  на строительство спортивных площадок, капитальный ремонт спортивного зала ДЮСШ и на строительство второй очереди водовода. Общественный наблюдатель  Котлярова Валентина Владимировна   оценила соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм. Затем были заполнены оценочные листы, которые были направлены  в агентство проектного управления Приморского края.

Общественный наблюдатель Котлярова Валентина Владимировна продолжает работу по контролю за объектами национальных проектов. В соответствии с Планом – графиком на август проверки назначены на  17 и 31 августа.

Решили: принять информацию  Голубцовой Ольги Михайловны к сведению.

- О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района

1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра	йона Тищенко И.А.

В рамках регионального проекта на территории Ханкайского района реализуются национальные проекты:

На спортивные площадки выезжала комиссия 30.07.2020

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с.Владимиро-Петровка Ханкайского района Приморского края (тип № 2)»

Подготовлено основания под бетонные работы, приступили к подсыпке мелкой фракции щебня и песка под арматуру, начали монтаж арматуры. Одновременно делают лунки под стойки, частично металлические стойки готовы под заливку бетона. На площадке присутствовало 4 рабочих.

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с.Новокачалинск Ханкайского района Приморского края (тип № 3)»

Выполнена цементная стяжка (выравнивающий слой) под резиновое покрытие. На игровом поле произвели монтаж резинового покрытия с разметкой. Спортивное оборудование (воркаут) установлено. Выявлены дефекты: металлические стойки для ограждения закреплены неосновательно и расшатываются. Необходимо благоустройство территории вокруг площадки.

На сегодняшний день риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам отсутствуют.

По ремонту спортивного зала:

Выполняет работы подрядчик ООО «Сигнал».   настоящее выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень -Рыболов не соответствует   графику выполнения работ. Имеется проблема с нехваткой рабочих. Подрядчик опасается, что могут не успеть до 3 августа.

В рамках нацпроекта «Экология» разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. Заключен контракт по строительному контролю. Был объявлен аукцион по перепроектированию объекта, но не состоялся из-за отсутствия заявок. Будет объявляться повторно.

Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:

По спортивной площадке в с. Новокачалинск:

1) нарушено благоустройство территории;

2) необходимо укрепить стойки.

По спортивной площадке с Владимиро – Петровка нарушаются сроки строительства, мало рабочих на объекте (4 человека).

По ремонту спортивного зала:

Окончание работ 3 августа, еще не приступали к ремонту пола и укладки плитки в подсобных помещениях. Не убирается строительный мусор

По строительству второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка;

Подъездные пути к объекту подтоплены, за счет каких источников должна ремонтироваться эта дорога.

Решили:

1.Принять информацию докладчиков к сведению.

2.Подготовить письмо подрядчикам по ремонту спортивного зала ДЮСШ для принятия мер соблюдения графика ремонта.

| Председатель проектного комитета, глава Ханкайского муниципального района | А.К. Вдовина |
| --- | --- |

СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

31  июля  2020 года

| Вдовина Аэлита Карловна | - | Глава Ханкайского муниципального района, председатель проектного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Голубцова Ольга Михайловна | – | заместитель главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета; |
| Гоцман Ольга Ивановна | – | и.о.начальника отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Тищенко Ирина Александровна | – | начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Андреев Сергей Геннадьевич | – | и.о. начальника отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Пархоменко Сергей Васильевич | – | старший помощник прокурора Ханкайского района, младший советник юстиции; |
| Колыпайло Сергей Иванович | – | начальник сетевого района 2 группы Ханкайского района электрических сетей структурного подразделения Приморские электрические сети; |
| Котлярова Валентина Владимировна | – | общественный наблюдатель; |
| Полтораднева Светлана Ивановна | - | начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района |
| Косар Александра Львовна | - | начальник отдела №25 управления федерального казначейства в с. Камень-Рыболов |