П Р О Т О К О Л

Заседания проектного комитета   по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

07  июля  2020 года 					 с. Камень-Рыболов 					         №2

| Председатель – | Глава Ханкайского муниципального района Вдовина Аэлита Карловна |
| --- | --- |

Присутствовало    9  человек (список участников прилагается)

- О  работе общественных наблюдателей по контролю за реализацией национальных проектов на территории Ханкайского муниципального района

Информирует:

Голубцова Ольга Михайловна – заместитель главы, начальник финансового  управления.

Совместно с общественными наблюдателями  15 и 30 июня организованы      выезды     в с. Владимиро - Петровка и с. Новокачалинск  на строительство спортивных площадок и на строительство второй очереди водовода. Общественный наблюдатель  Котлярова Валентина Владимировна   оценила соответствие объектов графику выполненных работ, качество, соблюдение рабочими техники безопасности, санитарных норм. Затем были заполнены оценочные листы, которые были направлены  в агентство проектного управления Приморского края.

К сожалению, общественный наблюдатель Милякова Дарья Вениаминовна, прекратила работу общественного наблюдателя по семейным обстоятельствам.

Общественный наблюдатель Котлярова Валентина Владимировна продолжает работу по контролю за объектами национальных проектов. План-график на июль - август направлен в агентство проектного управления в Приморском крае. Проверки назначены на 15  и 30 июля , 17 и 31 августа.

Решили: принять информацию  Голубцовой Ольги Михайловны к сведению.

- О мониторинге реализации нацпроектов на территории Ханкайского муниципального района

1. Докладчик начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального ра	йона Тищенко И.А.

В рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография»  на территории Ханкайского района реализуются   национальные проекты:

- установка плоскостного спортивного сооружения. Универсальная площадка для игровых видов спорта с. Владимиро - Петровка Ханкайского района Приморского края.

- Установка плоскостного спортивного сооружения. Комбинированный спортивный комплекс с. Новокачалинск Ханкайского района Приморского края.

На все спортивные площадки составлены и утверждены Паспорта инвестиционных проектов и графики выполнения работ (по образцу Минстроя ПК).

На сегодняшний день риски неисполнения обязательств по заключенным контрактам отсутствуют.

Вопрос от представителя прокуратуры района Пархоменко С.В.:

Имеются ли разрешения на проведение земляных работ?

Тищенко И.А.: Да, имеются.

Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:

По спортивной площадке в с. Новокачалинск,  как будет решаться  проблема по отводу сточных вод?

Тищенко И.А.: С подрядчиком понимание достигнуто, будет обустраиваться дренаж, по Владимиро-Петровской площадке эта проблема решена.

2. Докладчик начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района Гурулев А.Н.

Выполняет работы подрядчик ООО «Сигнал».  В настоящее выполнение работ по капитальному ремонту спортивного зала ДЮСШ в с. Камень -Рыболов соответствует   графику выполнения работ. Имеется проблема с нехваткой рабочих. Подрядчик опасается , что могут не успеть до 3 августа, но эта его зона ответственности.

Пархоменко С.В.: Будет ли доступно инвалидам посещать ДЮСШ.

ГурулевА.Н.: Да,  необходимые условия пандус, поручни) имеются, здание одноэтажное.

3. Докладчик  начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального район Васильев А.А..

В рамках нацпроекта «Экология» разработана проектно-сметная документация на строительство второй очереди водовода в с. Камень-Рыболов и с. Астраханка. В настоящее время проведены конкурсные процедуры, определен подрядчик. Но в связи с тем, что о. Ханка подтоплено  часть территории, где по проекту необходимо вести земляные работы, совместно с краевым руководством принято решение корректировки проектно-сметной документации. В связи с этими,    часть работ запланированных в 2020 году, будет выполнено в 2021 году.

Заключен контракт по строительному контролю. Ведется работа по объявлению аукциона по перепроектированию объекта. Техническое задание подготовлено.

В настоящее время подрядчик закупает оборудование, материалы.

Вопросы общественного наблюдателя Котляровой В.В.:

Какой % освоения плана строительства объекта на сегодняшний день?

Васильев А.А.: 1 % на сегодня, ведутся подготовительные работы. График выполнения работ будет пересмотрен.

Решили: принять информацию докладчиков к сведению.

| Председатель проектного комитета, глава Ханкайского муниципального района | А.К. Вдовина |
| --- | --- |

СПИСОК

участников заседания

проектного комитета по контролю за реализацией национальных проектов в Ханкайском муниципальном районе

07  июля  2020 года

| Вдовина Аэлита Карловна | - | Глава Ханкайского муниципального района, председатель проектного комитета; |
| --- | --- | --- |
| Голубцова Ольга Михайловна | – | заместитель главы, начальник финансового управления Администрации Ханкайского муниципального района, заместитель проектного комитета; |
| Македонова Наталья Сергеевна | – | начальник отдела экономики Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Тищенко Ирина Александровна | – | начальник отдела градостроительства и земельных отношений Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Васильев Александр Александрович | – | Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Ханкайского муниципального района; |
| Пархоменко Сергей Васильевич | – | старший помощник прокурора Ханкайского района, младший советник юстиции; |
| Колыпайло Сергей Иванович | – | начальник сетевого района 2 группы Ханкайского района электрических сетей структурного подразделения Приморские электрические сети; |
| Котлярова Валентина Владимировна | – | общественный наблюдатель; |
| Гурулев Андрей Николаевич | - | начальник управления образования Администрации Ханкайского муниципального района |